## 9月
第一周 |  |  |  |  | 第二周 |  |  |  |  | 第三周 |  |  |  |  | 第四周
项目 | 负责人 | 上周完成 | 本周计划 | 备注 | 项目 | 负责人 | 上周完成 | 本周计划 | 备注 | 项目 | 负责人 | 上周完成 | 本周计划 | 备注 | 项目 | 负责人 | 上周完成 | 本周计划 | 备注
AS28/32 MIFA | 秦超/李卓 | 1.完成路沿提醒功能第二次功能开发，和上海算法确认了效果和方案可行性（100%） 2.和上海确认930的计划还未完全明确 3.路面分割算法前言技术调研lanenet算法复现和实现（80%） | 1.路沿提醒业务接口和工程接口完成对接 2.路面分割算法前言调研找到并已有设计流程更好的解决方案（20%） 3.车道线检测lanenet算法跑通并完成初步训练（100%） 5.和上海团队明确930的TEVS20计划 |  | AS28/32 MIFA | 秦超/李卓 | 1.路沿提醒业务接口和工程接口完成对接 2.路面分割算法前言调研找到并已有设计流程更好的解决方案（20%） 3.车道线检测lanenet算法跑通并完成初步训练（100%） 5.和上海团队明确930的TEVS20计划 | 1.车道线检测前视角新方案开发（参考百度apollo方案）（10%） 2.调研了2021最新的车道线检测算法laneAF和laneATT(100%) |  | AS28/32 MIFA | 秦超/李卓 | 1.确认了大众POC的一些人力投入和任务拆分包括相机标定，TEVS1.5 适配和arserver工程代码移植和适配，实车出差标定采集数据等一系列工作 2.熟悉TEVS1.5中LDW，前车启动等业务算法代码 3.阿波罗车外感知端到端技术方案调研，车道线模型调研，检测模型调研 | 1.大众POC熟悉TEVS1.5中所有业务算法代码并跟蒋慧涛做一次 代码交接。 2.尝试走通大众POC中arserver工程代码，确认arserver除了算法 以外其他代码的对接同学，并进行交叉编译（50%） |  | AS28/32 MIFA | 秦超/李卓
| 马小莉/周子钦 | 1.解决8155pc端年龄识别视频测试存在异常情况(小孩7岁识别成24岁) 2.基于tvm适配模型训练一版年龄识别模型(mae6.48)，并测试和之前模型(mae6.58)进行比较, 更改一些tvm不支持层后，结果差异不大 | 1.解决基于tf模型对齐pytorch模型还存在差异问题 2.pytorch-onnx后提供宪平做tvm测试 |  |  | 马小莉/周子钦 | 1. tf对齐tvm推理版本的年龄模型,针对车内数据集finetune,mae:1.32 2.pytorch模型对齐tf模型，val已对齐，mae:6.58 车内测试集pytorch(mae:3.5)效果优于tf (mae:4.9) 3.车内git上传年龄识别模块 | 1.pytorch模型转tvm测试 2.训一版gray的年龄识别模型 3.加年龄aid接口部分代码 4.熟悉异常行为模块 |  |  | 马小莉/周子钦 | 1.年龄识别pytorch转onnx成功，onnx转snpe成功 2.车内算法aid编译成功，熟悉宿博洋那块工程代码 3.pytorch训练gray版模型，mae:4.2 tf按照pytorch最优结果胶囊训练，结论：并未达到pytorch效果 | 1.继续宿博洋工程代码，对接学喜看能不能解一些 他那边目前推理结果还不正确的bug 2.在aid上跑通年龄的tvm |  |  | 马小莉/周子钦 | 1.onnx模型转mnn，python推理mnn正确，pc端推理为null,定位是pc端mnn版本太老导致 2.熟悉车机端推理
| 张松 | 1.完成tevs2.0最新代码单元测试。 2.解决最新代码编译问题。 3.对tevs2.0的停止线真值进行修正 | 解决车道线变多变少的问题。 |  |  | 张松 | 1.新人培训。 2.解决了tevs2.0最新代码test_debug编译问题。 3.完成了第二版单元测试。 4.熟悉车道线提取、匹配、跟踪代码。 | 1.继续熟悉车道线代码，分析车道变多变少问题。 |  |  | 张松 | 1.分析车道变多变少问题，完成了语雀上的匹配、跟踪文档。 2.gitlab上合并dev_szhang分支代码，解决合并冲突。 3.更新gitlab最新tevs2.0代码，报了十几个问题，解决了编译问题。 4.收集并整理车道变多变少问题，完成测试数据集建立，编写测试代码。保存测试结果。 | 分析归类测试数据，开始解决问题 |  |  | 张松 | 1.解决因标定文件不同造成的车道线漏检问题，解决了坐标转换死循环问题。 2.自测7个视频，生成7个视频检测结果，分析视频中车道线类型的问题，发现了6个车道线类型的问题。 3.调试并定位车道线类型问题，修改代码，生成了车道线类型问题文档。 4.将修改的代码整理上传到github服务器上，和金凤沟通确认修改的代码。 5.解决了车道线弯曲问题， 解决了引导箭头问题 | 1.整理tevs2.0工作内容。 2.熟悉年龄识别相关内容。
| 党晚婷 | 1.优化人脸质量评估模型 --90% 2.分享人脸landmark论文 | 1.完成优化人脸质量评估模型 2.合入visiond，完成830节点 |  |  | 党晚婷 | 1.新人培训 2.人脸质量模型调优，部署完成，推入visiond | 1.人脸质量模型定义和需求有变动，根据变动调整模型+部署visond 2.协助测试人脸质量snape上的效果 |  |  | 党晚婷 | 1.人脸质量模型定义和需求有变动，根据变动调整模型+部署visond 2.走通人脸质量模型在snape上的效果 3.人脸检测平滑逻辑改进完成 | 1.人脸底座竟调 2.人脸质量badcase优化(大姿态+张嘴分数低) 3.人脸质量帧间平滑 4.武汉论文分享 |  |  | 党晚婷 | 1.人脸底座竟调 2.人脸质量badcase优化(大姿态+张嘴分数低) 3.人脸质量帧间平滑 4.武汉论文分享 | 1. 人脸关键点输出新旧模型对比文档 2. 完成新版的人脸关键点工程代码，测试后推入visiond 3. 实现python的关键点平滑
| 邱超 | 1.模型训练：U版yolov3---slimNet训练以及yolox nanonet训练（未完成--释放显存给党婉婷） 2.测试：U版yolov3测试代码编写--联合分类模型进行实测 | 1.visiond优化代码编写 2.u版yolov3 slimNet onnx,mnn输出以及visiond适配和测试 |  |  | 邱超 | 1. visiond 工程代码优化--抑制误检测 2.U版yolo代码训练结束，走通python->onnx->mnn（visiond）流程。 3.沟通MIFA静态手势数据回流 4.优化手势检测模型 | 1.手势识别模型优化 2.手势检测模型优化 |  |  | 邱超 | 1.完成新版yolox训练slimNet模型，对齐visiond 工程代码。 2.完成visiond 静态手势代码push 3.上海相关手势测试和文档建立 | 1.继续优化visiond 代码（debug用） 2.优化手势识别模型 3.输出headpose和解算方法的效果对比 |  |  | 邱超 | 1.完成headpose snpe 模型掉点测试，目前有轻微/中等掉点（<1°) 2.优化静态手势识别模型：a.按照shufflev2结构修改，b.调研和最近的轻量化模型， micronet,asymmnet c.尝试mobilenetv3_small。 3.修该手势识别训练框架数据输入代码，保持输入图片长宽比输入 | 1.继续优化识别模型 2.调研最新的轻量化网络和方法
| 白学喜 | 1. 和车控设置秦川沟通和visiond接口方案(100%)，已做成方案请PD帮忙推动； 2. 解决本地环境崩溃问题100%； 3. 解决宿博洋DMS/OMS库新接口集成编译链接问题100%； 4. 和玄侠团队沟通visiond 从IVI core切IC core的effort细节及替代方案(100%)，已梳理并形成表格文档给PD； | 1. 调试DMS/OMS 80% 2. 完成人因的地图输入信号SOA接口 100% 3. 完成DMS输出信号到faceid SOA接口 100% |  |  | 白学喜 | 1. 评审儿童模式PRD； 2. 评审驾驶员关怀/二排关怀/远程监控模块的测试case； 3.完成visiond多模块结果共享模块开发100%； 4.完成人因模块和地图SOA的开发100%； 5.完成DMS车机测试90% | 1. 完成DMS 车机测试100% 2. 完成人因 车机测试50% 3. 完成OMS车机测试50% |  |  | 白学喜 | 1. 评审车内视觉车控需求更改评审会 2. 调试人因 的地图SOA接口50% 3. 调试DMS车机算法库，还有结果为0的问题； a. 已解决参数输入和算法库使用参数不一致的问题； 4. 和王运金，郑威沟通持久化存储方案及ready | 1. 继续i调试DMS结果为0问题100%； 2. 继续体哦啊是人因SOA接口100% |  |  | 白学喜 | 1. 和郑威沟通tboxservice及持久化存储进度及联调事宜 2. 解决visiond在车机上run teminatrd exception问题 3. 根据大通提供的远程监控上传图片文档初版对接开发60%
| 李叶伟 | 1. 图像信号数据采集模块代码 2. 车身状态数据采集模块代码 3. 8155平台调试车机资源沟通 4. 音频信号获取方案沟通 | 1. 调试图像信号数据、车身状态数据采集模块 2. 沟通确认音频信号获取方案，着手音频采集模块开发 3. 准备团队技术分享 |  |  | 李叶伟 | 1.搭建8155平台调试环境，熟悉调试链路 2.沟通可以获取camera数据的8155主机资源 3.解决8155基于gstreamer硬件图像编码方法编译不通过问题 4.周五技术分享 | 1.完成图像数据采集模块调试100% 2.完成车身状态采集模块调试100% |  |  | 李叶伟 | 1.验证dvr+ep33调试方案，调试不通 2.验证dvr+as28调试方案，调试通过 3.调试通图像采集模块 | 1.图像采集模块新增usb相机设备支持，并调试通过 2.调通车身数据采集模块， |  |  | 李叶伟 | 一、多模态数据采集项目 1.调通音频信号采集模块 2.开发音视频对齐 二、人脸拍照项目 1.完成人脸拍照应用开发 2.本地调通人脸拍照，完成需求功能效果 | 1.人脸拍照应用接入usb camera数据 2.人脸拍照应用联调 3.多模态数据采集工具项目交接
| 朱治东 | 1.基于AprilTag的车载数据的标定工作基本完成，支持环视、周视、多功能以及前视等多种相机的标定工作 2.基本熟悉相机标定各个模块，申请tevs_v2权限 3.协助部署人员进行环视模块的bug，主要是由于车辆标定场地尺寸和代码中默认场地尺寸不一导致的 4.准备论文分享ppt | 1.继续研究多相机内外参协同优化的内容 2.研究tevs_v2中相机标定模块的迁移工作 3.准备周四的论文分享 |  |  | 朱治东 | 1.“带内参优化”的标定算法迁移和验证工作，效果不显著，继续开会讨论 2.奔腾微思标定项目：使用当前策略得到的相机参数对实车视频进行 环视生成，效果较好 3.解决透明车体模块部分车型效果较差bug：车型参数不匹配 4.周四论文分享 | 1.“带内参优化”标定算法迁移工作100% 2.TEVS_V2相机标定模块熟悉100% 3.协助解决环视生成和透明车体模块随时产生的bug |  |  | 朱治东 | 一.结构化停车场自动驾驶系统 1.将带内参优化的相机标定算法从多相机场景迁移到单相机场景，支持环视/周视/前视/后视等相机类型 2.按照公司代码工程格式要求整理之前的demo工程，并发布到gitlab上 3.将标定好的环视/周视等参数文件发布给相应部署人员，并后续支持车型适配工作 二.AS28 M3座舱项目 1.AS28 360环视测试工作前期准备，将环视相机厂家参数表转为可直接进行标定的参数文件夹 | 1.后续支持部署人员进行奔腾项目相机参数调整 2.协助AS28 360环视测试工作顺利完成 |  |  | 朱治东 | 一、AS28 M3座舱项目 1.完成AS28 360项目的测试工作：完成车型适配工作；完成角点提取、环视、侧视在此款车型的测试工作；协助解决实车部署过程中发生的bug。 2.合并develop分支和multiCamOpti分支：经过多款车型测试验证，多相机内外参优化模块验证可行。将其与develop分支合并至新建的座舱项目专属分支中。 3.透明车底模块bug定位：定位在倒车过程中车底突然变纯色的原因 二、TEVS_V2迁移 1.确定（TEVS20代码开发计划-AR标定及环视）的整体过程 | 1.继续协助解决AS28 360环视可能突发的bug 2.透明车底模块bug解决 3.tevs_v2角点提取模块迁移
[11 empty] | 李文学 | 1.基于VSCode/WSL做ZSV环视编译环境搭建 2.辅助内参标定，数据提供给李世明 3.就内参标定给出改进方案，与胡祝青简单讨论 4.完成行车辅助线生成与映射到单视图算法模块阅读 | 1.大众POC相关工程环境搭建，代码阅读 2.完成ZSV环视中鸟瞰图拼接相关模块代码阅读，准备颜色一致模块开发
EP33 L | 余涵 | 1.新闻推荐模型调研及论文阅读，完成调研文档。 2.有声读物新闻推荐模型结构设计及数据载入方式设计。 3.新闻推荐模型开发--模型结构部分。 | 1.新闻推荐模型开发--模型结构（attention部分）、 训练、测试部分。 |  | EP33 L | 余涵 | 1.新闻推荐模型--模型结构NRMS+Bert ，模型训练、测试部分开发完成。 2.数据预处理部分代码开发。（80%） 3.新人培训两天（9.1-9.2） | 1.数据预处理代码开发。 2.模型代码测试、调试。 3.新闻推荐模型训练样本清洗及准备。 |  | EP33 L | 余涵 | 1. 新闻推荐模型NRMS+Bert开发完成。 1. 新闻推荐代码调试、bug修复完成，本地可以跑通训练。 1. 有声读物弹外结合用户log数据分析。（item侧存在大量节目信息缺失） 1. 节目数据缺失问题排查及解决方案制定：爬取喜马拉雅官网头条资讯（新闻）相关 专辑数据，结合分析。 | 1. 同步弹内喜马拉雅节目数据，提需求同步至弹外。 2. 新闻推荐模型样本、训练准备。 |  | EP33 L | 余涵 | 1. 新闻推荐模型初次训练，初步分析由于数据样本较少，样本件存在交叉数据，训练效果指标偏高。 2. 弹内外知识库喜马拉雅数据补充及同步链路数据验证及调试，已上线。 3. 优化新闻推荐模型数据及样本构造方式，方案设计及开发。 （用户建模中添加有声读物非新闻数据，优化样本构造方式，减少重复交叉数据。） | 1. 优化样本后模型训练 2. 模型效果分析及文档编写。 3. 弹内外喜马拉雅数据知识库数据同步链路文档编写。
| 唐壮 | 1.专辑表同步同步及数仓需求沟通； 2.专辑筛选策略、用户召回量级、负样本构建等问题确定; a.一键go项目数据权限申请及梳理 b.频繁项集挖掘算法Apriori算法实现 | 1.有声读物(非新闻)推荐模型调研 2.专辑信息表筛选 a.完成粗版的 用户频繁行为挖掘 |  |  | 唐壮 | EP33L项目--醒耳-网络电台、有声读物推荐 1.熟悉机器学习平台pai的基本使用； 2.有声读物（非新闻）推荐模型调研（召回：协同过滤；排序：逻辑回归）； AI助理-一键go项目 1.Apriori算法的部署及所有用户的频繁行为挖掘（详情：https://yuque.antfin.com/lai/mhrx69/kak3kt） 2.频繁项集挖掘算法fp-growth的调研，实现及dataworks上多种形式部署调用 | EP33L项目--醒耳-网络电台、有声读物推荐 1.初步确定要提取的用户特征以及物品特征并落表 2.在pai上调通‘召回策略’ AI助理-一键go 1.解决dataworks上算法run不起来的bug。 |  |  | 唐壮 | EP33L项目--醒耳-网络电台、有声读物推荐 1.pai平台测试协同过滤召回链路（top-n召回） 2.特征工程-特征设计（user:基础属性，历史行为，近实时，交互；item:基础属性，统计特征） AI助理-一键go项目 1、提取用户 蓝牙、钉钉、能量、流量、停车的日志信息，并落表 2、fp-growth算法的调研、实现 3、解频繁项集run不出的bug 4、用户日志中'稀疏'行为挖掘。 | AI助理-一键go 1.在时间（长短期）、用户（单个用户-所有用户）、应用（车机应用-应用功能模块）进行行为挖掘 2.将用户频繁行为与场景因素（时间段，天气等）关联进行分析 |  |  | 唐壮 | 1.梳理carservices数据，增加车窗、净化器，故障告警，空调，雨刷这5个域的数据； 2.对原有11个域的数据进行筛选优化（eg:去除页面曝光埋点数据）； 3.用户操作序列不同时间间隔划分方式探查,优化； 4.所有用户的频繁项集挖掘，稀疏模组挖掘（已经得到初步结论，出详情：https://yuque.antfin.com/lai/mhrx69/iwqs16）
草鸡路哥 | 秦超 | 1.完成了三方评审会议，草鸡BSD功能已通过评审，确认了草鸡BSD在500台车预装。 |  |  | 草鸡路哥 | 秦超 |  | 暂无 |  | 草鸡路哥 | 秦超 |  |  |  | 草鸡路哥 | 秦超
大众低成本POC | 秦超 |  | 6.大众POC项目工程部分的了解，沟通了解以及相关AR Driving功能里ADAS不同功能的对接人 |  | 大众低成本POC | 秦超 | 大众POC项目工程部分的了解，沟通了解以及相关AR Driving功能 里ADAS不同功能的对接人 | 和极线确认具体的人力安排，以及上海方面的责任拆分 |  | 大众低成本POC | 秦超 |  |  |  | 大众低成本POC | 秦超
[16 empty] | 李文学 | 1.环视中颜色一致模块demo编写与效果验证，相关内容做整理并与祝青沟通 2.行蜂车辆前视相机标定 3.环视中生成行车辅助线模块接口更新，提供给工程同事，待反馈 4.大众POC项目arserver的测试程序无法运行问题跟踪 | 1.继续跟踪arserver测试程序无法运行的问题 2.待工程同事确认行车辅助线模块接口后做后续开发工作

## 10月
第一周 |  |  |  |  | 第二周 |  |  |  |  | 第三周 |  |  |  |  | 第四周 |  |  |  |  | 第五周
项目 | 负责人 | 上周完成 | 本周计划 | 备注 | 项目 | 负责人 | 上周完成 | 本周计划 | 备注 | 项目 | 负责人 | 上周完成 | 本周计划 | 备注 | 项目 | 负责人 | 上周完成 | 本周计划 | 备注 | 项目 | 负责人 | 上周完成 | 本周计划 | 备注
AS28/32 MIFA | 秦超/李卓 |  |  |  | AS28/32 MIFA | 秦超/李卓 |  |  |  | AS28/32 MIFA | 秦超/李卓 | 暂无投入 | 暂无投入 |  | AS28/32 MIFA | 秦超/李卓 |  |  |  | AS28/32 MIFA | 秦超/李卓
| 马小莉/周子钦 |  |  |  |  | 马小莉 | 1.年龄识别pth转tvm，8155车机端流程验证通过，精度对齐，耗时测试完成 2.新版年龄识别模型pc端mnn流程走通，精度对齐 3.交接异常行为模块，目前模型可以训练，异常行为模块tvm模型8155车机耗时测试 | 1. 和杨宪平交接模型转snpe相关工作 2.熟悉异常行为模块代码，工程代码逻辑等 |  |  | 马小莉 | 1. 和杨宪平交接模型转snpe相关工作，已成功将年龄识别模型转snpe 2.异常行为模型pth转tvm,tune2000次成功，耗时6.05ms 3.完成8155车机规范化批量测试模块耗时代码。并测试异常行为和年龄识别模型 4.完成8155车机端DMS模块算法全功能流程测试，并将生成的so库提供学喜 5.帮助宿博洋，将face_base模块进行tvm模型转换 | 1.对齐异常行为pytorch结果和8155车机端推理结果 2.DMS模块新增body检测，合入代码进行8155车机端流程测试 3.异常行为模型：backbone替换为repvgg测试 |  |  | 马小莉 | 1.对齐异常行为pytorch结果和8155车机端推理结果 只有全0结果对齐，其他结果还要继续查bug 2.DMS模块新增body检测，合入代码进行8155车机端流程测试 pc,8155车机端流程均验证通过 3.帮助宿博洋tune，tvm,snpe模型 4.和学喜一起测试DMS模块，不同模型组合的cpu占用率情况 5.提供李晨，异常行为和年龄的模型，推理代码，前处理代码 6.异常行为模型：backbone替换为repvgg测试（50%） | 1.异常行为模型： a.用现有的再转一版tvm，测试异常行为的tvm结果是否正确 b.backbone替换为repvgg测试 2.交接张松年龄识别，DMS的pc端和8155车机端相关内容 |  |  | 马小莉 | 1.查8155车机端，全模型采用mnn编译出bug原因，已解决 2.查异常行为tvm推理结果全0原因,已解决 3.和李晨联调age在python合入模块的bug，已完成 4和马金凤交接tevs2,0语义分割后处理代码，已经板端调试过程 5.帮助宿博洋替换face_base算子使snpe顺利转通，人脸和异常行为模型进行snpe量化 | 1.snpe模型量化，精度对齐相关工作 2.解tevs2.0指定bug，整理上周出差tevs2.0相关代码
| 张松 |  |  |  |  | 张松 | 1.对上海那边自车采集了9个视频，第三版自测BUG，分析问题并记录到文档上。 2.重写了斑马线主线提取算法。倾斜斑马线效果比之前要好。 3.优化了斑马线主线算法时耗，从之前的38ms优化到了0.3ms，速度提升很快。 | 解决车道线类型问题 |  |  | 张松 | 1.沟通箭头分类工作事项，需要重新训练模型，考虑到时间节点问题，暂时不做这方面的。 2.准备论文分享内容，为大家分享了一篇论文。 3.更新gitlub上最新的tevs2.0代码，解决git冲突问题，并寻找7个视频数据，生成视频结果，复现出https://work.aone.alibaba-inc.com/issue/36975714问题，并尝试解决问题。 4.熟悉车道线类型的代码，解决了IPM到源图坐标转换死循环的问题。 | 继续复现并解决https://work.aone.alibaba-inc.com/issue/36975714问题 |  |  | 张松 | 1.解决因标定文件不同造成的车道线漏检问题，解决了坐标转换死循环问题。 2.自测7个视频，生成7个视频检测结果，分析视频中车道线类型的问题，发现了6个车道线类型的问题。 3.调试并定位车道线类型问题，修改代码，生成了车道线类型问题文档https://yuque.antfin-inc.com/uwk7mr/pc85xr/vrp3du。 4.将修改的代码整理上传到github服务器上https://30.16.73.65:30000/tevs_v2/tevs_v2/commit/c9d6309aff07ca6923dfc86ff96fe237c0711727，和金凤沟通确认修改的代码。 5.解决了车道线弯曲问题https://work.aone.alibaba-inc.com/issue/37449066， 解决了引导箭头问题：https://work.aone.alibaba-inc.com/issue/37449526 | 1.整理tevs2.0工作内容。 2.熟悉年龄识别相关内容。 |  |  | 张松 | 1.沟通并解决测试提的tevs2.0问题：https://work.aone.alibaba-inc.com/issue/37423450问题，https://work.aone.alibaba-inc.com/issue/36975714问题，https://work.aone.alibaba-inc.com/issue/37449526问题。 2.尝试编译年龄识别工程代码，还会报错，正在解决中 | 整理并交接tevs2.0工作内容
| 党晚婷 |  |  |  |  | 党晚婷 | 1. 人脸关键点输出新旧模型对比文档 2. 完成新版的人脸关键点工程代码，测试后推入visiond 3. 实现python的关键点平滑 | 1. 将眼镜反光放到下游的模型更新，工程代码做出相应的修改，合入visiond。 2. landmark的iou平滑，再仔细调参后，python转C++，进行工程化。 3. 开始着手输出车内全仓的人脸信息，而非司机人脸信息。 |  |  | 党晚婷 | 1. landmark的iou平滑，python转C++，工程化完成。 2.支持输出车内topk个人脸信息，而非司机信息 3.人脸底座流程中的多人帧差+iou平滑+多人管道使用C++实现 | 1. 将眼镜反光放到下游的模型更新，工程代码做出相应的修改，合入visiond。 2. 跟进snape人脸检测掉点问题，更新模型给钱成 3. 开始开发跟踪+检测的人脸底座流程方案 |  |  | 党晚婷 | 1. 将眼镜反光放到下游的模型更新，工程代码做出相应的修改，合入visiond。 2. 跟进snape人脸检测掉点问题，更新模型给钱成 3. 解人脸检测+管道+平滑中出现的bug 4. 查阅和下载人脸属性相关的数据集和论文 --20% | 1. 平滑调参，输出对比视频 2. 配合前成打点优化时耗 3. 继续查阅和下载人脸属性相关的数据集和论文 4. 开始人脸底座模型合并 |  |  | 党晚婷 | 1. 平滑调参，输出对比视频 2. 详细测试人脸底座各个函数的时耗 3. 继续查阅和下载人脸属性相关的数据集和论文 4. 开始人脸底座模型合并 | 1.优化人脸底座各个函数的时耗 2.继续合并人脸底座模型
| 邱超 |  |  |  |  | 邱超 | 1.headpose SNPE模型，onnx，pytorch模型精度对齐。snpe模型轻微->中等掉点（<1°） 2.和王琪沟通静态手势后续详细测试内容 3.静态手势识别模型结构修改和检测模型测试 | 1.继续优化静态手势识别模型 2.考虑snpe静态手势检测模型掉点问题如何缓解 |  |  | 邱超 | 1.静态手势识别模型优化，尝试了近期的几个轻量级模型， 2.静态手势识别模型训练框架增加保持长宽比输入函数 3.支持云游戏poc,配置visiond 代码上传codebase2.3.1 4.走通钱成snpe转换和量化流程，协助马小莉验证snpe,f32,精度对齐 5.参考周野repvgg量化过程，训练repvgg,并作量化-->不掉点/轻微掉点 | 1.验证yolox已有模型的snpe量化模型精度 2.优化viisond代码逻辑减少latency 3.优化手势识别模型 |  |  | 邱超 | 1.静态手势优化：修改网络结构repvgg_v3，训练； 增加数据堂数据重训练slimNet。效果仅提高不到1%。 2.重测目前所有模型结果和visiond结果，是输出到语雀。 3.优化了visiond 代码，并测试找到最优模型组合 4.push headpose 代码到visiond 5.yolox 验证量化模型和onnx模型精度对齐 | 1.8155车机静态手势验证 2.继续优化静态手势pipline, |  |  | 邱超 | 1.ep33l车机端静态手势算法验证，以及dvr摄像头验证 2.headpose，静态手势相关算法延时打点代码编写 3.静态手势检测模型减枝，训练模型 4.调研pplcNet并训练静态手势识别模型 5.思考如何优化静态手势visiond 检测后处理代码 | 1.思考更全面测试手势算法， 如何测出当前问题。 2.编写标注需求说明文档
| 白学喜 |  |  |  |  | 白学喜 | 1. 完成对接场景引擎的YIDL文件和对eventname定义的输出，及visiond作为触点的fusion开发； 2. 支援红旗poc项目 | 1. 调试tevs 车外感知SOA client； 2. 调试tboxservice SOA client； 3. 本地调试dms/oms cml |  |  | 白学喜 | 1. 支援红旗poc项目人脸识别拍照功能的部分开发和调试落地100%； 2. 联调远程监控与tboservice的接口功能完成90%，接口已调通，待大通问题解决； 3. 定义后排儿童关怀与场景引擎接口并开发完成100% | 1. 完成OMS的cml本地调试 2. 完成DMS的cml本地调试 3. 集成验证新dms/oms库 |  |  | 白学喜 | 1. 解决dms和oms同时运行，oms饿死问题 2. 解决双摄像头oms的运行冲突问题 3. 在ivi域调试Jarvis收不到ondriverevent消息；改用通过Jarvis 命令放libcommonsignal测试cml，已完成测试oms本地测试 4. 参加dms/oms/人因/远程监控模块埋点评审会 5 参加视觉测试策略评审会 6. 参加场景引擎及儿童模式需求和实现细节会议； 7. merge 9月中旬以来的代码 8. 测试dms cpu占用率 | 1. 完成dms cml的测试100% 2. 完成人因 cml的测试40% |  |  | 白学喜 | 1. mifa DMS cml调试20% 2. 出差上海对接tevs相关业务: a. 协调360/apa模块李波/沈之沓技术分享； b. 协调ep21硬件设备； c. 熟悉DVR/360/apa的代码框架，整理相关技术文档4篇； | 1. 本地调试dms cml 100%； 2. 本地调试人因 cml 50%
| 李叶伟 |  |  |  |  | 李叶伟 | 1.完成人脸拍照、yuyv转bgr、dbus收发通信 2.pc端验证 3.mifa车机调通 4.应用联调 | 1.支持人脸拍照应用联调 2.工程代码merge 3.熟悉venus项目代码 |  |  | 李叶伟 | 1.红旗poc人脸拍照项目开发、联调、代码合入100% 2.venus2.1 AR/APA/360项目需求沟通、熟悉资料、熟悉代码 | 1.完成venus2.1 AR适配、联调100% |  |  | 李叶伟 | 1.ar项目代码编译 2.在ep21车机venus2.1系统上验证arserver、arservice 3.验证tevs_video_test、vision_service回放模式 4.ai语音播报接口沟通、提供联调文档 | 1.熟悉360/APA代码 2.熟悉调试链路 3.搭建调试环境 |  |  | 李叶伟 | 1.完成arservice回放模式&ai语音播报联调 2.沟通确认venus2.1 360/apa调试环境所需硬件及具体型号 3.360/apa编译、熟悉代码与培训 | 1.搭建venus2.1 360/apa调试环境 2.360应用适配 3.arservice camera模型适配
| 朱治东 |  |  |  |  | 朱治东 | 1.对运动学和动力学自行车模型进行研究，并输出两篇语雀文档。使用python实现了一版运动学 模型，后续要定位是模型中的哪部分误差对车辆运动估计影响最大。 2.申请服务器权限，tevs代码库单元测试 | 1.继续支持环视生成和透明车底相关测试工作 2.tevs_v2迁移工作 |  |  | 朱治东 | 1.成功编译tevs_v2工程以及前视标定模块单元编译测试。 2.AS28 360环视适配：寻找AS28角点提取过程中出错的原因 3.zsv->tevs_v2环视标定模块迁移：构建tevs_v2前视模块以及 zsv环视模块的函数关系调用关系图，编写tevs_v2环视模块demo。 | 1.zsv_tevs_v2环视标定模块迁移：完成角点提取及环视标定部分的迁移工作，准备数据进行单元测试 2.继续优化透明车底模块 |  |  | 朱治东 | 1.zsv->tevs_v2迁移：环视标定模块的具体实现基本迁移完成，后续需进行测试验证 2.EP33L车型环视调试：（1）验证上汽零束发来的环视标定结果，其前视视角结果较差。整理成验证文档发送给EP33L联合项目组 （2）使用斑马zsv工程适配EP33L车型，效果较好 3.新人培训（周四、周五两天） | 1.zsv->tevs_v2迁移：环视标定模块测试完成 2.EP33L环视调试：在联合项目组确定使用哪家的标定算法后， 尽快进行EP33L的环视调试 |  |  | 朱治东
[11 empty] | 李文学 | 1.大众POC项目长春出差，完成前视相机标定，数据采集，在线运行AR算法测试 | 1.ZSV环视中生成车道线代码模块提交 2.尝试调整AR渲染中图像比例 3.查找在线运行时只有一侧检测结果渲染的原因 4.跟踪相机驱动更新进度 |  |  | 李文学 | 车道线生成模块代码提交 阅读标定相关代码（30%），准备将颜色一致模块合入 | 继续阅读标定相关代码 |  |  | 李文学
EP33 L | 余涵 |  |  |  | EP33 L | 余涵 | 1.新闻推荐模型线上预测代码开发准备（针对用户输出候选节目的排序值）。 2.新闻推荐模型召回层设计完成。（多路召回策略） 3.新闻推荐召回代码开发。（50%） 4.新闻推荐数据链路优化及维护。（补充数据，调整运行策略） | 1.新闻推荐模型部署相关沟通及开发。 2.新闻推荐召回层开发。 |  | EP33 L | 余涵 | 1. 弹内新闻推荐模型召回链路稳定性优化： 优化资源组，调整CPU、GPU运行。 优化临时表构建，解决临时表冲突问题。 2. 弹外有声读物数据链路优化。（调整资源组） 3. 新闻推荐召回层代码开发及开发环境测试。 | 1. 新闻推荐召回层数据验证及代码测试， 2. 召回数据落表提交生产环境。 3.新闻召回链路稳定性检测。 |  | EP33 L | 余涵 | 1. 新闻推荐召回层代码开发、测试及数据验证。 2. 新闻推荐召回数据落表，调整优化上游依赖，提交任务至生产环境。 3. 有声读物新闻非新闻推荐meta数据与用户埋点数据整合： 整合用户收听节目、专辑记录表。（增加专辑粒度收听记录） 完成用户收听节目（专辑、节目）记录表（全量表） 4. 有声读物专辑推荐召回层代码设计及开发。 | 1. 专辑推荐召回层测试及验证。 2. 专辑推荐排序层数据链路设计及开发。 3. 专辑推荐排序模型初版训练。 |  | EP33 L | 余涵 | 1. 有声读物专辑推荐召回层设计开发完成，开发环境落表。 2. 有声读物专辑推荐（非新闻）预测任务数据链路设计。 3. 新闻推荐上游内容理解链路监控及优化： 4. 补充有声读物专辑知识库 5. 新闻推荐模型结构调整方案讨论及制定。 | 1. 实现新闻推荐模型结构调整方案。 2. 专辑推荐特征工程。 3. 专辑推荐排序模型baseline。
| 唐壮 |  |  |  |  | 唐壮 | 1.按照10分钟为间隔划分用户行程，挖掘有关联性行为； 2.按照行程前中后期的形式对行程进行划分，挖掘有关联性行为； 3.对挖掘的结果进行过滤并结合场景上下文信息进行分析 | 1.挖掘结果文档整理及沟通； 2.有声读物推荐特征开发 |  |  | 唐壮 | 一键go 1.第一阶段挖掘结果沟通； 2.清除空调数据源中的异常数据，补数据，数据同步至线上； 3.对挖掘结果进行规则筛选，筛选出模组长度为2~3的模组写入线上表中 有声读物推荐 1.针对“用户收听专辑信息缺失”，讨论解决方案并推进实施（知识库数据接入、建数据同步任务、走审批） 2.特征工程构建（70%）与样本构建（50%） | 1.参加新人入职培训（2天） 2.完成特征工程的构建与训练样本构建 |  |  | 唐壮 | 【一键go】 1.整合过滤所有用户与单个用户的挖掘结果落表 【有声读物推荐】 1.专辑数据缺失解决方案沟通及推进（已接入qa环境） 2. user、item特征工程构建完毕，已经提交开发环境。 3.训练样本构建代码开发完成并梳理相关文档 | 1.一键go结果沟通，辅助上线； 2.辅助有声读物推荐模型初版训练 |  |  | 唐壮 | 有声读物推荐 1.辅助专辑补充链路打通； 2.训练样本构建代码开发100% 3.有声读物新闻数据同步（审批中） 一键go 1.一键go 单用户与所有用户挖掘结果整合与过滤，模组多样性方案设计及实现； 2.一键go 挖掘模组关联场景特征实现 3.一键go演示样本筛选 | 1.专辑推荐特征预处理及初版模型训练 2.辅助一键go的开发上线
草鸡路哥 | 秦超 |  |  |  | 草鸡路哥 | 秦超 |  |  |  | 草鸡路哥 | 秦超 | 暂无投入 | 暂无投入 |  | 草鸡路哥 | 秦超 |  |  |  | 草鸡路哥 | 秦超
大众低成本POC | 秦超 |  |  |  | 大众低成本POC | 秦超 |  |  |  | 大众低成本POC | 秦超 | 1.大众POC项目长春出差，完成前视相机标定，数据采集，在线运行AR算法测试， 2.修改因为camera分辨率带来的问题，重新适配算法的ROI区域，检测区域，新增分辨率处理函数 3.分析定位camera获取花屏木，绿屏，镜像，运行效率低等一系列问题，目前捷航正在协助解决 4.当前还存在问题：AR渲染部分事件没有输出，但是算法测日志有输出， AR预览分辨率太宽导致图像失真，AR导航应用测试，AR回放功能分析和修改。 | 1.定位分析AR回放的代码，修改代码，让回放部分可以正常运行 2.camera转换和翻转问题继续跟踪 3.跟踪AR Navi部分，和其他同学一起解决标定问题，GPS定位问题，尝试运行AR Navi 4.继续熟悉AR应用部分的代码，熟悉配置文件调试，和调试AR录制部分功能。 |  | 大众低成本POC | 秦超 |  |  |  | 大众低成本POC | 秦超
[16 empty] | 李文学 | 1.阅读ArServer渲染代码，理解渲染流程与逻辑 2.修改算法库与渲染设置，适配输入图像存在翻转的问题 3.实车标定测试 | 修改摄像头图像渲染比例 |  |  | 李文学

## 11月
第一周 |  |  |  |  | 第二周 |  |  |  |  | 第三周 |  |  |  |  | 第四周
项目 | 负责人 | 上周完成 | 本周计划 | 备注 | 项目 | 负责人 | 上周完成 | 本周计划 | 备注 | 项目 | 负责人 | 上周完成 | 本周计划 | 备注 | 项目 | 负责人 | 上周完成 | 本周计划 | 备注
AS28/32 MIFA | 秦超/李卓 |  |  |  | AS28/32 MIFA | 秦超/李卓 |  |  |  | AS28/32 MIFA | 秦超/李卓 |  |  |  | AS28/32 MIFA | 秦超/李卓
| 马小莉/周子钦 |  |  |  |  | 马小莉/周子钦 |  |  |  |  | 马小莉/周子钦 |  |  |  |  | 马小莉/周子钦
| 张松 |  |  |  |  | 张松 |  |  |  |  | 张松 |  |  |  |  | 张松
| 党晚婷 |  |  |  |  | 党晚婷 |  |  |  |  | 党晚婷 |  |  |  |  | 党晚婷
| 邱超 |  |  |  |  | 邱超 |  |  |  |  | 邱超 |  |  |  |  | 邱超
| 白学喜 |  |  |  |  | 白学喜 |  |  |  |  | 白学喜 |  |  |  |  | 白学喜
| 李叶伟 |  |  |  |  | 李叶伟 |  |  |  |  | 李叶伟 |  |  |  |  | 李叶伟
| 朱治东 |  |  |  |  | 朱治东 |  |  |  |  | 朱治东 |  |  |  |  | 朱治东
李文学
EP33 L | 余涵 |  |  |  | EP33 L | 余涵 |  |  |  | EP33 L | 余涵 |  |  |  | EP33 L | 余涵
| 唐壮 |  |  |  |  | 唐壮 |  |  |  |  | 唐壮 |  |  |  |  | 唐壮
草鸡路哥 | 秦超 |  |  |  | 草鸡路哥 | 秦超 |  |  |  | 草鸡路哥 | 秦超 |  |  |  | 草鸡路哥 | 秦超
大众低成本POC | 秦超 |  |  |  | 大众低成本POC | 秦超 |  |  |  | 大众低成本POC | 秦超 |  |  |  | 大众低成本POC | 秦超

## 12月
第一周 |  |  |  |  | 第二周 |  |  |  |  | 第三周 |  |  |  |  | 第四周
项目 | 负责人 | 上周完成 | 本周计划 | 备注 | 项目 | 负责人 | 上周完成 | 本周计划 | 备注 | 项目 | 负责人 | 上周完成 | 本周计划 | 备注 | 项目 | 负责人 | 上周完成 | 本周计划 | 备注
AS28/32 MIFA | 秦超/李卓 |  |  |  | AS28/32 MIFA | 秦超/李卓 |  |  |  | AS28/32 MIFA | 秦超/李卓 |  |  |  | AS28/32 MIFA | 秦超/李卓
| 马小莉/周子钦 |  |  |  |  | 马小莉/周子钦 |  |  |  |  | 马小莉/周子钦 |  |  |  |  | 马小莉/周子钦
| 张松 |  |  |  |  | 张松 |  |  |  |  | 张松 |  |  |  |  | 张松
| 党晚婷 |  |  |  |  | 党晚婷 |  |  |  |  | 党晚婷 |  |  |  |  | 党晚婷
| 邱超 |  |  |  |  | 邱超 |  |  |  |  | 邱超 |  |  |  |  | 邱超
| 白学喜 |  |  |  |  | 白学喜 |  |  |  |  | 白学喜 |  |  |  |  | 白学喜
| 李叶伟 |  |  |  |  | 李叶伟 |  |  |  |  | 李叶伟 |  |  |  |  | 李叶伟
| 朱治东 |  |  |  |  | 朱治东 |  |  |  |  | 朱治东 |  |  |  |  | 朱治东
李文学
EP33 L | 余涵 |  |  |  | EP33 L | 余涵 |  |  |  | EP33 L | 余涵 |  |  |  | EP33 L | 余涵
| 唐壮 |  |  |  |  | 唐壮 |  |  |  |  | 唐壮 |  |  |  |  | 唐壮
草鸡路哥 | 秦超 |  |  |  | 草鸡路哥 | 秦超 |  |  |  | 草鸡路哥 | 秦超 |  |  |  | 草鸡路哥 | 秦超
大众低成本POC | 秦超 |  |  |  | 大众低成本POC | 秦超 |  |  |  | 大众低成本POC | 秦超 |  |  |  | 大众低成本POC | 秦超