## 3-16
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 根据李伟合肥测试情况检查标定效果 2. 增加防止H标定布被遮挡情况的告警 | 1.验证遮挡情况告警阈值选择是否合理 2.核查遮挡情况告警并出库
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.DMS1.0架构UML图总结 2.DMS2.0架构构思，查阅相关实现资料 | 1.DMS2.0架构构思和资料查询
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 TEVS30 激进版本发版，torch模型车机验证，耗时验证 2 paddle稳定版发版 3 初始化失败bug跟进 4 标定验证 | 1 最新代码稳定性测试，准备发版 2 新增log，初始化fseek代码上传
|  | 周子钦 |  | 1.测试新base版本torch模型各性能指标 2.对比torch模型检测部分在不同resize下的差异 3.备份torch旧版本代码 | 1.ai小组数据资源整理 2.车内数据集check 3.nanodet模型部署
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.直接法3D透明底盘改善，自动获取3D Scale等信息，在L分支上编译版本 2.AP31 1）跟进锁版进度，验证定版效果 3.学习如何编译360应用程序，完成工程分支的环境配置和编译 | 1.完成EP33L 360应用程序的编译，在A车上验证直接法3D透明底盘 2.L 1）验证L左右向内收缩效果
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟 |  | 1.sv52： keyinfo空间不足问题：工程侧修改转存操作；再次确认模拟标定流程、结果； 实车效果(3D 视图露出侧边后视镜）、原盒子方案效果（左右侧视图露出后视镜，3D无）； 2. as33-x9hp： 跟进模拟标定：周五集中测试； 3. as33洛神分支： 301实车测试情况，整理待更新文件至工程侧； | 1. sv52：3D视图露出后视镜问题调测； 2. as33-x9hp：vdsp接口测试； 3. as33洛神分支： 调整侧视图露出车体区域大小，同步环视库、标定文件等至工程侧；

## 3-17
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.pytorch文档整理 --80% 2.测试增加wheel策略在业务上的表现，bsta业务比paddle的效果好，但是person recall仍然是base v3版本的模型更好 | 1.代码和文档整理，pytorch开发阶段性完结 2.测试最后一个实验模型的业务指标
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 H标定验证，H标定计算旋转矩阵r1 r2向量正负号排查 2 tevs30读bin文件修改，提交代码，新增log，申请内存200M变180M验证 3 车机验证最新代码tevs与标定功能，准备发版 4 ldw压线灵敏 不灵敏 告警延时bug排查 | 1 jetta车机刷机，集成armap最新代码，验证tevs与armap信号有无验证 2 排查车道线后处理异常
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.完成EP33L 360应用程序的编译，在A车上验证直接法3D透明底盘 CPU占用：静止（18->13.5），运动（21->16.5）； 耗时：23%左右降低（云机验证） | 1.L 1）验证L左右向内收缩效果 2.SV52 跟进实车标定验证；采集标定数据
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. sv52：3D视图露出后视镜问题调测：由工程侧调整交互角度； 2. as33-x9hp：vdsp接口测试：与cpu neon比较：耗时降低约2ms，cpu降低约2%； 3. as33洛神分支： 调整侧视图露出车体区域大小，同步环视库、标定文件等至工程侧； | 1. sv52：协助实车标定； 2. as33-x9hp：协助工程侧进行标定流程验证、耗时统计分析；

## 3-18
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟

## 3.20
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.L 1）验证L左右向内收缩效果 2.SV52 1）跟进实车标定，标定软件流程正常工作 | 1.在P11L车型验证3D透明底盘效果 2.跟进3D切换开关验证 3.迁移颜色一致模块至EP33L开发分支，验证此时模拟蔚来 行ET拼接效果时的效果
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  |  | 1.修复方向盘转角很大时，轨迹线计算失败的bug 2.将代码修改合入项目分支，完成交叉编译，输出算法库给工程侧 3.将代码同步到Gerrit 4.跟踪第三方测试的状态 5.阅读车位标定的相关论文
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. sv52： 协助实车标定（yuv转jpg分辨率有误）； 鱼眼原图绘制雷达墙自测、同步配置说明至工程侧； 2. as33-x9hp：协助工程侧进行标定流程验证、耗时统计分析； 3. 洛神分支同步至gerrit3； 4.ec32:转弯时透明底盘异常问题：steer表路径设置问题； | 1. as33-x9hp：跟进工程侧验证标定流程； 2. as33-洛神2.1：跟进适配透明底盘；

## 3.21
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 调研骨骼行为识别相关方法 2. 阅读stc-gcn | 1. 阅读 posec3d 2. 按照mmaction2
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 年假 | 1.调研分享论文 2.阅读相关代码和论文
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.DMS2.0工程开发： 图像格式转换 图像前处理 | 1.DMS2.0工程开发： 图像操作模块单元测试工具
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 车机验证armap模块的延时问题 2 优化虚拟车道线 | 1 优化虚拟车道线
|  | 周子钦 |  | 请假 | 1.整理现有静态手势数据集，训练单检测任务 2.3090数据整理
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.L 在P11L-297车上验证3D透明底盘模块，效果正常，运动起来占用14.5-15.5。编写原理及应用说明文档。 2.协助刘夕分析某个显示模块工作异常的原因。获取到的四合一yuv是分开的yuv，而不是整图 | 1.分析智驾提供的车体坐标系和斑马设定的车体坐标系的转换关系，提供到李波 2.分析内参优化的可能优化方向，确定最终方案提交到工程合入0330分支
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.修复方向盘转角很大时，轨迹线计算失败的bug 2.将代码修改合入项目分支，完成交叉编译，输出算法库给工程侧 3.将代码同步到Gerrit 4.阅读基于生长的角点检测算法 5.跟踪第三方测试的状态，后视辅助线测试正常 | 1.阅读基于生长的角点检测算法 2.阅读车位标定的相关论文 3.跟踪第三方测试的状态
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. as33-x9hp： 跟进工程侧验证标定流程； 电车、油车相机安装高度不一致，开会沟通相关配置参数或文件支持多车型； 2. as33-洛神2.1：跟进适配透明底盘； 3. sv52: 实车查看透明地盘效果，速度单位误转换（车速m/s,无需除以3.6）； 4. as33-ota： 实车复测透明底盘相关bug； 透明地盘条纹bug：算法侧评估解决方案； | 1. as33-x9hp：跟进工程侧验证标定流程； 2. as33-ota：实车录透明地盘，提供给钟继隆； 3. sv52：360环视说明文档；

## 3.22
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. posec3D 论文阅读 2. poseC3d 和 动态手势数据 查看，区别比较大，先完成骨骼数据的训练 3. 安装mmaction2 | 1.查看mmaction2 posec3D 数据部分操作 2. 修改H 标定文档，安装条件变严格
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.下载鱼眼相机的地下车库和地上车库数据集，写简单的数据分析脚本查看数据集基本情况 2.根据哨兵和标定业务了解相关的鱼眼矫正方法 | 1.详细阅读鱼眼矫正方法 2.阅读鱼眼矫正代码
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.DMS20系统开发：完成推理引擎工厂，mnn推理引擎，日志模块开发 | 1.DMS20系统开发：开发json配置文件解析模块。
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 优化虚拟车道线，突变优化为连续 a 从虚拟车道线到一侧存在主车道线 b 主车道线到虚拟车道线 | 1 车机验证优化的虚拟车道线，上传代码 2 熟悉dms代码
|  | 周子钦 |  | 1.熟悉mmdetection内容 2.迁移手势数据集 | 1.处理手势数据集， 2.尝试训练静态手势
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.3D透明底盘 1）对此部分进行代码优化，删除冗余模块，对3D/2D透明底盘模块进行 复用 2.L 1).分析智驾提供的车体坐标系和斑马设定的车体坐标系的转换关系，提供到李波 2.)分析内参优化的可能优化方向，确定最终方案提交到工程合入0330分支; 经过验证，只优化焦距（限制在上下5%），可同时兼顾拼接及轮毂图效果 | 1.L 1）参会讨论360摄像头升级事项 2）完成颜色一致模块到L项目的迁移；验证模拟蔚来的效果
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.熟悉基于生长的角点检测原理及matlab代码，编写学习笔记 2.开始车位标定测试代码编写 3.分析前视轨迹线测试准确性问题，初步判断为标定后车辆状态发生改变导致，需重新标定 | 1.重新标定第三方测试车辆，输出标定结果，跟进前视轨迹线测试 2.继续编写车位标定测试代码
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32：825实车验证透明地盘转弯异常问题； 1. as33-x9hp： 跟进工程侧验证标定流程； 2. as33-ota：301实车录透明地盘，提供给钟继隆； 3. sv52：360环视适配说明文档； | 1. ec32：工厂侧反馈bug跟进； 2. as33-x9hp： 跟进工程侧验证标定流程； 3. 在8155平台对比测试以bin、txt文件进行初始化耗时；

## 3.23
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. mmaction2 gym视频数据下载 解决yootube视频下载不下来问题 2. H标定要求严格文档整理 | 1. mmaction2 已下载视频截取和标注处理 2.H 标定代码c化代码check，上传gerrit
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.详细阅读鱼眼矫正方法，总结至鱼眼相机矫正调研：数据量大时，可以直接鱼眼检测/棋盘格标定后检测；数据量小时，可以使用横向展开法进行检测，这样可利用正视角的公开数据集。 2.阅读鱼眼矫正代码 | 1.继续研究鱼眼矫正棋盘格标定方法 2.尝试使用鱼眼棋盘格标定方法对地上车库进行矫正
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.DMS20系统开发：配置文件解析和模块和内部数据结构定义 | 1.DMS20系统开发：可视化模块，人脸底座模块
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 虚拟车道线优化测试与验证 2 复现车道线抖动的bug 3 尝试其他优化方法解决抖动问题 | 1 完成虚拟车道线优化 2 dms代码熟悉
|  | 周子钦 |  | 1.处理coco-whole-body标注内容，分为手势标注和脸+身体+手势标注，并可视化验证 2.在将rtm-nano结构嵌入到mmdetection中，训练单手势目标检测和3对象目标检测 | 1.检测训练，查看中间结果效果 2.学习rtmdet-nano网络结构，了解其建模方法
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.L 1）参会讨论360摄像头升级事项 2）完成颜色一致模块到L项目的迁移；验证模拟蔚来的效果 3）内外参优化修改为 只优化焦距上下5%，拼接效果和轮毂效果可较好兼容 2.在各项case下验证3D透明底盘运行逻辑是否正常 | 1. 1）修改透明底盘demo，以适配颜色一致模块； 验证颜色一致模块对于透明底盘的增强效果； 2）申请数据或自采数据对比 模拟蔚来ET7的效果对比
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.第三方测试车辆手动标定 2.前视轨迹线准确性问题分析和测试 3.车位标定验证代码编写 | 1.编写文档解释说明户外图像标定失败的原因 2.继续车位标定验证代码编写 3.捷达客户周会
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 工厂侧反馈bug跟进：加入颜色均衡化； 2. as33-x9hp： 跟进工程侧验证标定流程：耗时倒计时15s； 更新模拟高清实车标定文件至工程侧； 3. 在8155平台对比测试以bin（读耗时26ms）、txt（读耗时680ms）文件进行初始化耗时； 4. sv52 360环视适配现状说明文档同步至付戬； | 1. ec32： 合入颜色均衡化模块； 2. as33-x9hp：跟进工程侧环视标定； 3. as33-luoshen2.1：跟进301实车测试透明地盘；

## 3.24
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. gym数据集结合标签拆分为子事件和图片 安装deseflow成功，但是调用显示boost版本问题 修改官方代码，完成gym数据集制作 2. 训练mmaction2中的posec3d 3. 标定 C 代码添加注释 | 1. 将对折叠情况的判断合入C代码 2. 批量测试C代码效果，看有无异常 3. 将save bmp功能合入C代码
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.尝试使用展开方法对地上车库进行矫正 2.尝试使用鱼眼棋盘格标定方法对地上车库进行矫正 | 1.尝试使用球面模型对地上车库进行矫正
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | DMS20系统开发：完成可视化模块开发，修改内部数据定义， 完成已有代码编译 | DMS开发：开发人脸底座模块
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 虚拟车道线验证，代码上传，补充车道线类别滤波、虚拟车道线平滑、车道线滤波的参考文档 2 排查合肥在tevs0317激进版本输出异常的问题，定位到是头文件没有替换 3 协助排查tevs在实车测试时，经常会有20多ms等待的bug | 1 熟悉dms代码
|  | 周子钦 |  | 1.熟悉rtmdet网络结构 | 1.数据集整理 2.熟悉rtmdetdecode部分
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.修改透明底盘demo，以适配颜色一致模块；在工程代码适配此模块，生成360应用 在S11L实车验证此模块，在只有2D环视拼接的情况下，耗时增加4.5ms，占用增加 1.5-2.0个点左右 2.沟通EP39项目事宜，阅读捷达前后轮毂视图代码 | 1.验证300W分辨率情况下的环视拼接效果
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.车位标定验证代码编写 2.阅读角点检测C++代码 3.配合工程排查轨迹线模块初始化耗时增加的问题 | 1.熟悉SV52角点检测模块和单视图模块
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 合入颜色均衡化模块； 合入读相机参数lock模块； 云机测试：透明地盘模块启用颜色均衡化耗时增加5ms，cpu占用增加2.9%（2.8k）； 2. as33-x9hp： 跟进工程侧环视标定； sideview模块增加是否生成bin的接口参数、合入单独生成ply文件的算法逻辑修改； 3. as33-luoshen2.1：跟进301实车测试透明地盘，； | 1. ec32：3d 透明地盘模块合入、调测； 2. as33-x9hp：跟进工程侧环视标定；

## 3.27
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.调整192x640的六车道线验证实验配置参数，训练模型 2.整理六车道线验证实验文档、整理鱼眼矫正代码上传gerrit 3.研究只参考视差的鱼眼图像变换模型 | 1.配置mmseg环境，尝试训练棋盘格矫正后的地下车库分割模型
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.申请到高分辨率数据，确定其安装视角与原始相机差异不大； 与薛宝讨论如何验证高分辨率视频的效果增强 2.分析新版3D透明底盘与之前相比底部变化原因 3.解答“去畸变后”和原始鱼眼图像相比，为什么会有类似“裁剪” 的效果 | 1.完成高分辨率视频在IPM场景下与正常分辨率的效果对比 2.继续跟进L工程验证
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.熟悉角点检测、广角视图代码 | 1.角点检测代码合入SV52分支 2.熟悉标定代码、雷达墙代码
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 3d 透明地盘模块合入、调测： 云机测试启用颜色均衡化（与2d+3d透明地盘比较）：耗时增加1.6ms，cpu占用增加约0.9%； 2. as33-x9hp：跟进工程侧视标定； | 1. ec32： 针对颜色均衡化优化（包括3d 透明地盘），更新环视库至工程侧； 合入读写bin文件，修改stitch保存格式，自测；

## 3.28
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. pocec3d 测试视频行为识别结果并送显查看效果 2. 解决a100-32731服务器无法conda 建立新环境问题 | 1. 下载车内动态手势视频并处理 2. 解决h标定方法c化 gray存bmp问题
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.批量化处理棋盘格矫正的鱼眼图片，将代码转成python方便数据处理 --80% 2.定性分析6车道线定位模型Demo,并完成相关文档撰写 3.根据当前的数据情况，制定base方案 | 1.配置mmseg环境，尝试训练棋盘格矫正后的地下车库分割模型 2.批量化处理棋盘格矫正的鱼眼图片
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 请假 | DMS20人脸底座模块的开发
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 多任务训练代码熟悉 2 banmaSeg数据集验证工作，将gt做最近邻插值、双线性插值，以及resize polygon的方法对比效果 3 tevs30工程查看大模型的效果，看左左线、右右线的效果。 | 1 基于双线性插值的思想重新生成banmaSeg的数据集 2 开发左左线、右右线的车道线后处理
|  | 周子钦 |  | 1.调研mmdeploy的用法，并转化rtmdet为onnx，转化后结果精度一致 2.训练3obj大模型 | 1.处理静态手势数据集 2.训练融合数据集的小模型 3.查看mmdeploy的c++api用法
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.完成高分辨率视频在3D碗模型场景下与正常分辨率的效果对比 2.修改颜色一致工程代码，添加颜色一致开关按钮，编译无误 3.学习opelgl es入门 | 1.实车验证颜色一致模块效果 2.学习opelgl es入门
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.阅读SV52标定算法、前后视图雷达墙代码 2.将角点检测代码合入SV52分支 3.开始阅读透明底盘代码 | 1.SV52标定支持 2.阅读透明底盘代码
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 针对3d 透明地盘，调整car_box_margin； 合入读写bin文件，修改stitch保存格式，自测； 针对颜色均衡化，更新install.cmake; 更新环视库、bin格式标定文件、配置说明等至工程侧； 客户侧反馈bug沟通； 2. as33-x9hp：更新install.cmake， 补充相关头文件; 3. AP32 替换伊斯电子的摄像头 安装方案评估； | 1. ec32： 跟进工程适配更新； 跟进客户侧反馈bug沟通； 代码同步； 2. as33-x9hp：合入3d 透明地盘

## 3.29
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.3090配置mmseg环境 --100% 2.批量化处理棋盘格矫正的鱼眼图片 --60% | 1.训练棋盘格矫正后的地下车库分割模型 2.批量化处理棋盘格矫正的鱼眼图片
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | DMS20系统开发：人脸底座模块，注册器，建造工厂。 | DMS20系统开发：人脸检测解码模块，流程测试脚本
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 验证PIL resize 与opencv resize 的差异 2 实现PIL双线性插值的效果，实现基于4/8领域label最大的插值策略 3 对比PILresize与demo双线性插值后原图、二值化图像的差异 | 1 基于新的插值策略制作mask 2 车道线定位后处理开发 a IPM图修改 b 左左线、右右线生成策略开发
|  | 周子钦 |  | 1.处理邱超数据集，制作coco格式，合并至开源coco数据集--50% 2.走通mmdet至mmpose在mmdepoly上的转化和推理，对比其不同放大框倍数的效果和输入图片不同的接口 | 1.完成邱超数据集的处理 2.训练单手势模型
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.熟悉工程代码，修改颜色一致模块按钮，逻辑有些异常，必须 和透明底盘同时开启； 2.配置opengles环境，学习基础知识 | 1.将颜色一致模块修改为根据外部环境变量而判断是否启用，生成360应用 供后续实车验证 2.编写透明底盘详细说明文档
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.阅读学习透明底盘代码 | 1.将捷达PDC分支代码合入捷达项目分支 2.透明底盘代码阅读 3.车位标定代码编写
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 跟进工程适配更新； 跟进客户侧反馈bug沟通； 2. as33-x9hp： 合入3d 透明地盘； 沟通vdsp接口优化； | 1. ec32： 调测AC屏效果； 跟进实车测试； 2. as33-x9hp：测试vdsp接口；

## 3.30
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 动态收拾车内数据集切分 2. 梳理车内动态手势json情况，整理到对应语雀文档 | 1. 将切分好的数据，提取视频，打包上传3090 2. 按照gym数据集训练的pkl文件格式，写车内动态手势数据训练的pkl文件 3. 提交C化标定到gerrit
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.棋盘格矫正后的地下车库分割模型配置文件完成，数据上传中 2.批量化处理棋盘格矫正的鱼眼图片 --100% | 1. 走通训练流程 2. 走通预测流程
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | DMS20系统开发：人脸底座开发 ：人脸检测算法解码模块开发 流程测试脚本调试 | DMS20系统开发：人脸底座开发和调试
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 基于新的插值策略制作mask 2 车道线定位后处理开发 a IPM图修改 b 左左线、右右线生成策略开发 | 1 车道线定位后处理开发
|  | 周子钦 |  | 1.完成邱超数据集的处理 2.训练邱超数据集+coco数据集 | 1.check新模型中间结果 2.3090数据集整理
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.将颜色一致模块修改为根据外部环境变量而判断是否启用，生成360应用 供后续实车验证 2.编写透明底盘详细说明文档（50%） 3.沟通EP39标定异常问题 | 1.解决AP31Major郑州场地某辆车标定异常问题 2.完成透明底盘说明文档的编写
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.将捷达PDC分支代码合入捷达项目分支 2.车位标定代码编写 3.捷达标定算法封版前验证，结果正常 4.透明底盘代码阅读 | 1.车位标定代码编写 2.dataset整理
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. as33-x9hp： （1）台架测试vdsp warp接口耗时稳定性测试（芯驰反馈耗时波动和CPU负载没有关系，主要和IO操作有关） CPU均衡化patch+测试线程设置为最高优先级：1.7ms-3.2ms ； CPU均衡化patch+测试线程未设置优先级：1.7ms-9ms ； 无CPU均衡化path+测试线程设置为最高优先级：1.7-3.3ms； 无CPU均衡化path+测试线程未设置优先级：1.7-7ms； （2）提供数字高清实车标定文件至工程侧； 2. ec32： 调测AC屏效果； 跟进实车测试：触发二次标定生成bin格式文件ok，工程侧加载mask有误； | 1. ec32： 跟进工程侧适配，台架验证测试； 整理3D视图畸变说明文档； 调测AC屏效果；

## 3.31
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 将切分好的数据，提取视频，打包上传3090 2. 捷达实车标定问题排故，已出说明文档给客户 3. 完成标定c代码存图 | 1写posec3d 训练的annatation 2. 标定C代码提交Tevs30
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1. 详细讨论cv2插值优化 2. 解决zip无法解压问题 3.3060部署mmlab环境 | 1.查看模型中间结果
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | DMS20系统开发：人脸检测流程调试完成 | DMS20系统开发：人脸检测解码part
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 优化自定义插值的耗时 a numpy 卷积法，耗时2s b torch 卷积法，耗时0.03s，但只能满足特定scale的resize c PIL 实现了两种方法耗时分别为1.5s与0.3s d 滤波法，只能实现img 的resize，mask的resize未实现 | 1 替换多任务代码中的使用的cv2插值 2 车道线后处理检测4车道线初版开发
|  | 周子钦 |  | 1.测试新手势检测模型中间结果 2.测试pose新pose模型效果 3.数据集整理 | 1.协助小莉姐输出mmaction的label
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.完成透明底盘说明文档的编写 2.跟进EP39立项讨论 3.定位L实车标定过程中crash问题， corner config文件未更新，此crash问题 后续需添加逻辑 | 1.跟进L实车标定过程中二次标定异常的问题 2.实车验证颜色一致模块的各项效果 3.EP39参数适配
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 跟进工程侧适配，台架验证测试； 整理3D视图畸变说明文档； 调测AC屏效果； 轨迹线bug分析、模拟，已关闭； 2.as33-x9hp： 沟通vdsp接口、透明底盘性能测试事宜； 3. as33-luoshen2.1：分析俯视图中车模位置与实际位置宽bug； | 1. ec32： 跟进实车测试； 整理AC屏视图效果说明文档； 2. as33-x9hp：vdsp 接口更新、编库；