## 4-3
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.走通鱼眼分割的训练与预测，解决服务器OOM问题，目前正在docker-a100训练中 | 1.采集地下车库的图片，进行预测，查看效果
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
|  | 周子钦 |  | 1.GP问题沟通对齐 2.看检测模型解码部分，并转出去除接码头的onnx模型，通过权重的查看可知 转出模型与原版onnx一致 | 1.确认mnn与onnx之间无差异 2.开发dms检测解码部分
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.解决L发版前测试出现的问题： 1）标定crash：读取角点提取参数文件异常导致，原因是参数文件未更新； 此crash在后续需解； 2）标定过程中不完全去畸变异常：卡住；内参本身就不好，又因为场地铺设异常， 导致优化后更不好了，在进行去畸变过程中project环节陷入循环；修改标定逻辑， 首先只进行外参优化，若重投影误差合理，结束标定；否则进行带内参的优化， 且内参优化幅度进行严格控制，若在该幅度内无法优化到合理阈值内，则此数据废弃。 2.EP39 1）调试全部模块的参数，生成实车标定数据及各项单视图ply，台架验证无误； 2）编译算法库，提供至上汽 3.颜色一致模块实车验证 | 1.跟进EP39项目0404前的实车测试 2.跟进L发版前测试
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.整理捷达dataset数据包中的算法参数，已完成 2.捷达户外标定数据适配 | 1.SV52拼接效果优化 2.结合文档阅读透明底盘模块代码
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 跟进实车测试； AC屏效果调测，整理AC屏视图效果说明文档； 2. as33-x9hp：vdsp 接口更新、编库； | 1. ec32： 更新2D AC屏视图效果说明文档至客户侧； 跟进实车测试； 2. as33-x9hp：更新库环视库至工程侧； 3. 创新提案修订、提交；

## 4-4
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. H标定文档细节和捷达沟通 2. 动态手势数据集：剔除不能检测和关键点置信度低的情况，制作train数据集 问题：向前挥手关键点置信度剔除大量数据 | 1. 制作6帧连续的train数据集 2. 训练动态手势数据集
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.可视化标定base model在val上的效果 2.调整test参数，可视化标定base model在武汉地下停车场的效果 | 1.走通标定链路
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.DMS2.0人脸底座--人脸检测流程测试通过 2.DMS2.0框架组内介绍 3.DMS2.0 人脸底座----人脸多任务解码部分开发完成 | 1.DMS20人脸多任务前处理开发 2.DMS20人脸多任务测试 3.DMS20人眼睁闭眼状态解码和前处理
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 修改自定义resize的demo到训练代码中，验证rotation的问题 2 关闭rotation后，做resize修改/不做resize修改的语义分割模型 | 1 修改优化后的resize到多任务训练代码 2 车道线定位后处理
|  | 周子钦 |  | 1.跟进mmaction数据处理的问题 2.GP需求与工程侧对齐，根据需求修改算法返回部分 | 1.完成捏脸算法工程部分修改 2.mmdetect的解码部分
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.跟进L实车验证；区分A/B车角点检测文件；定位不完全去畸变陷入 死循环bug 2.EP39 1）参与项目立项讨论； 2）前后轮毂图算法迁移，结果中存在部分盲区，已反馈给上汽项目 3）3D碗模型远处较模糊，提升3D IPM分辨率可缓解 | 1.EP39 1）调节前后轮毂图参数，验证无盲区时效果； 2）完成前后轮毂图和宽轮毂图的限位警示线生成代码的编写； 3）阅读venus2.1代码，确定需求，生成相应算法库
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.阅读透明底盘代码及文档 2.尝试对SV52前视角点提取算法进行优化、拼接效果优化 3.将3D透明底盘代码合入SV52分支 4.输出最新版算法库给工程侧 | 1.测试合入的3D透明底盘的效果 2.SV52交叉编译环境配置
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： （1）更新2D AC屏视图效果说明文档至客户侧：客户侧反馈：暂选用方案4（类似华为问界），加宽露出的车体部分； （2）跟进实车测试； （3）bug沟通：由算法侧生成圆角矩形盲区； 2. as33-x9hp： （1）确认优先级设置位置，在同一进程内即可； （2）合入3D透明地盘，云机测试； 3. 创新提案修订、提交； | 1. as33-x9hp： 台架测试3D 透明地盘； 分析bug； 2. ec32： 跟进客户侧反馈； 3. 去阴影算法DC-ShadowNet环境配置、测试；

## 4-6
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 制作6帧连续的train数据集,先暂时剔除了超过6帧的情况 2. 修改posec3D代码，训练动态手势数据集 | 1.查看训练效果 2. 新手部关键点数据效果check，制作新的动态手势数据集
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.车库采集测试数据 2.调整合适的roi与resize比例，将分割效果调整至最佳状态 3.开始进行线段提取后处理 | 1.分析地下车库badcase,调整数据增强方式，训练第二版模型
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | DMS20系统开发：1.人脸底座模块人脸多任务开发 2.重新调整内部通信数据结构，支持通信结构体 可拓展（传参模式由引用 改为 指针传递） | 1.完成DMS20人脸多任务的测试调试
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 车道线定位4车道线base版本开发 2 替换resize后，训练语义分割模型 | 1 解决4车道线base版本的存在的bug 2 定位训练中断的问题
|  | 周子钦 |  | 1.GP捏脸输出部分沟通与适配 2.协助进行mmaction数据集处理 3.熟悉rtmdet解码部分 | 1.继续熟悉rtmdet解码部分 2.尝试新模型的关键点效果
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 1）调节前后轮毂图参数，验证无盲区时效果； 2）沟通内参标定事宜 3）修改了单视图的UI尺寸，重新调整参数 4）阅读venus2.1代码库 2.L 1）0330版本发布，确定遗留到下版本的问题 3.模拟3D透明底盘结果生成2D全景图像，平坦 区域以外无法准确映射 | 1.EP39 1）基于venus2.1，确定需求，生成相应算法库 2）若上汽寄的台架线束到了，采集标定内参 2.近期工作分享
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.迁移3D环视拼接+运动学模型实现3D透明底盘的代码到SV52，使用EP33L和EC32的数据进行测试，结果正常 2.完成SV52交叉编译环境的搭建及算法库的交叉编译 3.配合捷达工程侧适配dataset | 1.配合捷达工程侧适配dataset 2.SV52的3D视图重影问题分析 3.捷达新增文件的打包
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. as33-x9hp： 台架测试3D 透明地盘：耗时降低至26.6ms，cpu降低至10.6%； 解释3D视图相关bug； 实车测试透明地盘：信号延迟引起底盘错位； 2. ec32： 跟进客户侧反馈：提供不露出盲区测试视图； 3. 去阴影算法DC-ShadowNet环境配置； | 1. ec32: 跟进客户侧反馈； 生成圆角矩形盲区代码开发； 2. 去阴影算法DC-ShadowNet环境配置、测试；

## 4-7
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1.查看训练效果，garp和forward不理想 2. 新手部关键点数据效果check，未带来精度上的显著提升 3. H标定C代码提交gerrit | 1.posec3d实现细节梳理
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.分析地下车库badcase,调整数据增强方式，训练第二版模型5个实验（暗光检测不出：增强亮度增强¦ 横线检测不出：增加10 90 180 rotate） | 1.车位提取后处理逻辑
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.DMS20人脸底座开发---人脸多任务打通（仍存在一些问题，部分关键点解码不正确。部分帧对不上） 2.APA车位检测新数据训练模型测试：新数据训练的模型在守学提供的图片上测试的车位宽度大部分优于老数据，大致在78左右。 放松空闲车位的阈值，可以改善新数据的模型车位空闲预测效果 | 1.继续APA测试 2.继续DMS20调试
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 解决语义分割训练eval挂掉的问题 2 4车道线初版效果解bug，实例分割撒点变成语义分割撒点 | 1 4车道线效果验证 2 可行驶区域功能开发
|  | 周子钦 |  | 1.GP问题沟通对齐 2.看检测模型解码部分，并转出去除接码头的onnx模型，通过权重的查看可知 转出模型与原版onnx一致 | 1.确认mnn与onnx之间无差异 2.开发dms检测解码部分
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39(venus2.1) 根据本地数据验证初步了解基本环视效果，生成交叉编译环境下的算法库 2.EP39(venus2.0) 1）完成动态库生成的修改 2）跟进3D环视缓解锯齿模糊情况的改进 | 1.EP39(venus2.1) 确认OTA环视效果，后续根据这个进行适配开发 2.EP39(venus2.0) 1）出图顺利的话，采集并标定内参 2）继续跟进3D环视缓解锯齿模糊情况 3）动态库的改进发到上汽工程，进行台架或实车验证
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.配合捷达工程侧适配dataset 2.SV52的3D视图重影问题分析 3.捷达新增文件的打包 4.opengles环境配置 | 1.输出带3D透明底盘的算法库给工程侧适配 2.配合捷达工程侧适配dataset 3.分析优化SV52标定后2D拼接视图存在重影的问题
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32: 跟进客户侧反馈； 生成圆角矩形盲区代码开发； 2. 去阴影算法DC-ShadowNet环境配置、测试； 3. as33-x9hp: 合入3D透明地盘，交叉编译环视库；同步更新模拟高清、数字高清实车默认标定文件； | 1. ec32： 客户侧沟通会议； 生成圆角矩形盲区代码开发； 2. as33-x9hp 同步更新至工程侧；

## 4-10
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.L 1）跟进实现ET7拼接效果的方案，讨论后续具体实施工作 2）协助解决武汉工程组关于周视yuv数据读取异常bug；camera提供 的数据时而以整图四合一形式保存，时而以yuv各自分开保存再contact 成四合一； 2.EP39&AP31 1）3D远处或有高度区域模糊/锯齿：解释锯齿/模糊原因，原图不清晰/ opengl渲染未合理利用纹理 2）有高度路沿错位：解释原因 | 1.L 1）跟进实现ET7拼接效果方案；调节拼缝参数 2.EP39&AP31 1）有高度路沿错位：修改拼缝参数，供上海工程调试； 2）完成限位线的编写和本地测试
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | sv52： 1.输出带3D透明底盘的算法库给工程侧适配 2.阅读标定代码，分析优化SV52标定后2D拼接视图存在重影的问题 捷达： 1.检查dataset算法参数是否有重复或冗余，配合捷达工程侧适配dataset 2.客户项目会议 | sv52 1.跟进工程适配3D透明底盘 捷达： 1.配合工程适配dataset 2.车位标定直线检测方法调研
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 客户侧沟通会议：未开； 实车测试颜色均衡化：已采集数据，待离线分析； 生成圆角矩形盲区代码开发； 2. as33-x9hp 实车标定：流程ok，耗时15s； 同步更新至工程侧； 3. 洛神2.1： 301实车标定：标定界面异常； | 1. ec32： 离线数据对比颜色均衡化效果； 圆角矩形效果调测； 2. as33-x9hp： 跟进工程适配； 同步更新vsdp库；

## 4-11
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 动态手势数据集处理 a. 修复提取bug b. 比对手势检测和关键点检测新老模型效果 c. 提取最新的抓取和向后挥手数据 | 1. 筛除抓手和向后挥手数据中关键点检测不好情况 2. 训练该数据
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.车位直线提取 --60% 2.contrast模型训练完成 | 1.车位直线提取 2.继续训练rotate的实验
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.APA车位检测新数据集训练模型后处理代码开发，提供给守学 2.DMS20异常行为识别模块开发，完成 | 1.车位检测GLI方案详细原理文档
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 自定义resize与cv最近邻插值训练的语义分割模型效果对比 2 解决eval miou低的问题 3 cython加速 --40% | 1cython加速resize代码 2 rotation代码实现
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.Venus2.1 1）内参数据采集及标定； 2）参加项目会议，确定后续开发计划 3）确定需求，提供交叉编译算法库至祖兵 2.Venus2.0 1）修改碗模型，减少外部圈区域压缩系数，以缓解远处/近处有高度 物体锯齿模糊现象 3.L 1）讨论isc_template.ply在2月份的变化对于工程的影响； 2）解决刘夕 “不完全去畸变模块 GPU渲染与CDSP结果之间变换” 时如何确定 渲染界面世界坐标边界值的问题 3）验证上海工程同学测试颜色一致模块的问题 4）3D开关切换验证无误 | 1.Venus2.1 1）确定内参标定结果，在已有数据上进行验证 2）根据PRD文档确定UI尺寸，调整参数 3）提供可用数据至祖兵，以进行台架模拟 2.Venus2.0 1）提供多组碗模型，平衡外圈压缩系数与整体 表现效果，供上汽PM选择 2）继续完成限位线模块的编写 3.L 1）完成校验文件的修改
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | sv52 1.分析SV52标定后2D拼接视图存在重影的问题，https://aliyuque.antfin.com/fujian.fu/ckmvg8/rltcq86a5ysz9fpi?singleDoc# 《SV52角点提取》 2.对环视图像进行旋转或平移，测试角点检测是否成功。结果：当旋转角度较大时，图像边缘处的部分角点漏检 3.跟进透明底盘适配，参加透明底盘信号依赖讨论会议 捷达 1.车位标定直线检测方法调研，https://aliyuque.antfin.com/fujian.fu/ckmvg8/guasrlt4gh8d8puq?singleDoc# 《车位标定直线检测方法调研》 2.配合工程做dataset的适配 | 捷达 1.配合dataset适配 sv52 1.分析旋转角度较大时，角点漏检的问题 2.待工程完成透明底盘适配，实车查看效果，采集离线测试数据
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 离线数据对比颜色均衡化效果； 圆角矩形效果调测； 2. as33-x9hp： 跟进工程适配； 同步更新vsdp库； 3. sv52 透明地盘信号信号沟通； | 1. ec32：圆角矩形盲区效果调测； 2. DC-shadowNet 测试； 3. as33-x9hp： 跟进工程适配；

## 4-12
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 筛选置信度低的手部关键点 2. 训练新一轮动态手势数据 3. 解决posec3d 推理异常的bug | 1. 测试模型训练效果 主要测试真实情况下： 泛化性，误识别，动作过于快速可否识别等情况 2. 处理大于6帧的数据 3. 模型backbone 目前是resnet503d，尝试改小backbone
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.车位直线提取python完成 --100% 2.实验进度：2.5组 | 1.打通python结果和C++标定结果 2.继续安排地下车库分割的实验
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.完成A车位检测方案详细文档 2.DMS20跟踪模块开发，查阅DMS10，tevs30， 和公开博客了解卡尔曼滤波器细节 | 1.继续开发DMS20跟踪模块
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 cython加速自定义插值resize，下采样3倍耗时从37ms优化到9ms 2 cython加速rotation，resize+rotation耗时8ms 3 cython加速后单训语义分割一个epoch需要8分钟左右 | 1 验证新训练模型的效果 2 输出总结文档到云雀
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.Venus2.1 1）确定内参标定结果，在已有数据上进行验证 2）根据PRD文档确定UI尺寸，调整参数；轮毂图效果更改和PM反馈 3）提供可用数据和动态算法库至祖兵，以进行台架模拟 2.L 1）完成校验文件的修改 2）与刘夕确认不完全去畸变效果变换对于isc_template的处理方法 | 1.Venus2.1 1）确定透明底盘信号；迁移3D透明底盘至此分支； 2）跟进台架适配 2.透明底盘 1）定位并解决凤娟提出的Bug 3.Venus2.0 1）修改碗模型密度，在采集的数据上离线验证后提供至上汽方实车验证
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 捷达 1.配合工程侧适配dataset sv52 1.分析图像旋转角度较大时，角点漏检的问题，原因为角点梯度得分过低。尝试对图像预处理部分进行优化 https://aliyuque.antfin.com/fujian.fu/ckmvg8/rltcq86a5ysz9fpi?singleDoc# 《SV52角点提取》 2.跟进工程适配透明底盘 | 捷达 1.配合工程侧适配dataset sv52 1.角点提取之前的图像预处理部分优化 2.使用工程提供的透明底盘版本，实车刷机验证效果
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 圆角矩形盲区效果调测，云机端测试耗时约0.5ms； 2. as33-x9hp： 跟进工程适配； 编译环视库（neon、vdsp接口未设置优先级、vdsp接口设置优先级）； 3. 去阴影算法DC-shadowNet 测试； | 1. ec32 (1) 2D AC视图客户侧反馈使用方案4，更新环视库、配置说明至工程侧； (2) 绘制边界模糊的圆角矩形盲区效果反馈、沟通； 2. as33-x9hp：跟进实车透明地盘复测； 3. 去阴影算法DC-shadowNet 调测；

## 4-13
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 测试模型训练效果 2.动态手势识别模型换小：x3d acc: 0.9928 | 1. 计算小模型算力 2. 测试小模型训练效果
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.熟悉H型读取图片+找点+求RT流程 2.模型训练进度：3 | 1.验证武汉车位的分割标定效果 2.继续安排实验
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.DMS20追踪模块开发：完成了卡尔曼滤波器开发 ，完成了追踪器建造工厂，基类的开发，部分数据结构开发。 2.DMS20，sort追踪算法的开发 10% | 1.完成SORT追踪器开发
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 验证新训练模型的效果 2 输出总结文档到云雀 | 1 鱼眼相机标定相关内容
|  | 周子钦 |  | 1.请假 | 1.解决手势解码部分不出结果的bug
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 捷达 1.配合工程侧适配dataset，编写文档说明各参数和算法配置文件之间的对应关系 sv52 1.分析客户反馈的2d拼接重影问题，离线拼接结果正常，待工程侧进行模拟标定确认 2.实车刷入透明车底版本软件，查看效果 3.分析图像旋转5°时角点漏检的问题，并进行优化，部分漏检的角点可被检到 | 捷达 1.配合工程侧适配dataset sv52 1.跟进工程模拟标定（2d拼接重影问题） 2.输出ice标定结果 3.跟进透明底盘实车录数据
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32 2D AC视图客户侧反馈使用方案4，更新环视库、配置说明至工程侧； 绘制边界模糊的圆角矩形盲区效果反馈； 2. as33-x9hp： 确认使用vdsp+不设置优先级，更新环视库至工程侧； 跟进实车透明地盘复测：待确认信号实时性； | 1. as33-x9hp：跟进实车测试透明底盘、log分析、录数据等； 2. ec32：跟进边界模糊的圆角矩形盲区效果反馈； 3. 去阴影算法测试；

## 4-14
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 统计2个模型算力 2. debug Tevs30 标定相关问题 | 1. 测试小模型训练效果 2. 尝试模型转onnx和mnn
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.验证武汉车位的分割标定效果，效果与车位距离强相关 2.实验训练进度4 | 1.沟通标定与与车位距离强相关的问题 2.继续安排实验
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.DMS20跟踪模块完成40% 2. 协助其他同学解决他们遇到的问题 | 1.继续开发DSM20跟踪模块
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 鱼眼相机数据集畸变校正批量处理完成 2 解决3090服务器网络连接bug | 1 开发溜车业务后处理
|  | 周子钦 |  | 1.完成dms20的手势检测解码部分 2.转rtmpose的onnx模型，转出模型似乎有些问题 | 1.看下rtmpose转onnx的问题
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.分析底部填充为（0 0 0）时透明底盘出现白边问题，原因为无符号 整型溢出，修复后已同步至其它分支 2.生成四组不同压缩方式的碗模型，提供至上汽供其选择方案 3.完成前后轮毂图静态限位线开发，沟通过后，提供四个点的位置， 圆弧由上汽自己渲染 | 1.整理近期改动，上传gerrit; EP39的两个分支 2.整理近期L提出的修改需求， 集中进行修改发布 3.跟进venus2.1 EP39的台架测试
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 捷达 1.更新dataset，配合工程侧适配 sv52 1.跟进工程侧模拟标定（2d拼接重影问题），拼接结果正常、算法配置文件打印正确 2.输出ice标定结果 3.角点提取代码优化，降低前视左右两侧角点漏检的概率，并进行初步的测试验证 | 捷达 1.更新dataset，配合工程侧适配 sv52 1.角点检测代码测试 2.透明底盘使用四轮轮速的适配 3.处理Aone上的bug 4.画面清晰度讨论会议
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. as33-x9hp： 跟进透明底盘log分析、录数据工具开发等； 2. ec32： 边界模糊的圆角矩形盲区效果调测； 3. 调研基于视频序列去阴影相关论文； | 1. ec32： B屏视图畸变bug解释，提供完全畸变矫正视图等； 调测盲区mask效果； 2. as33-x9hp：实车录数据；

## 4-17
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.根据不同的压缩系数方式，生成多个碗模型，供上汽选择 2.修改L提出的一系列小需求，如文件保存规范，去除无用文件生成 3.迁移3D透明底盘至Venus 2.1，生成算法库至工程 | 1.EP39 venus2.周会 2.跟进EP39 venus2.0适配Bug 3.完成EP39 venus2.0左右轮毂图限位线的绘制
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 捷达 1.更新dataset，配合工程侧适配 sv52 1.角点检测代码测试：对鱼眼原图旋转或平移100次，有2次失败，对失败原因进行分析 2.画面清晰度讨论会议 3.跟进工程采集透明底盘数据 | 捷达 1.更新dataset，配合工程侧适配 2.颜色均衡bug修复代码迁移 sv52 1.排查角点检测失败原因并修复
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： B屏视图畸变bug解释，提供完全畸变矫正视图等； 调测盲区mask效果； 协助分析实车标定图像不更新原因：无写权限； 跟进实车标定验证发版版本； 2. as33-x9hp：实车录数据； | 1. ec32：调测盲区mask效果； 2. as33-x9hp： 离线测试透明底盘效果； 补充压测说明文档；

## 4-18
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 熟悉DMS20 前处理模型推理模块 2. dms20：posec3d部署，写前处理代码 | 1. dms20：posec3d部署，写前处理代码
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.熟悉C++标定整体结构，确定模型嵌入和整体代码架构的方式 2.沟通容器里安装不了pip包的问题 | 1.开始将模型部署至C++工程中，写内存开辟和管理的部分 2.继续沟通容器里安装不了pip包的问题
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | DMS20跟踪模块调试，目前跟踪帧仍然存在一定问题 | 1.解决跟踪模块问题 2.手势算法基座开发
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 tevs30最新代码新增溜车业务，基于AS28离线视频验证 2 将鱼眼相机标定的世界坐标系转到车身坐标系，验证IPM图 3 AR-HUD相机约束文档编写，采集溜车视频 | 1 基于采集的视频验证溜车业务与车辆定位精度 2 基于鱼眼相机标定的世界坐标系完成IPM图验证
|  | 周子钦 |  | 1 GP反馈发型发色识别准确率不足，会议讨论后暂定当前版本，提供算法边界说明文档 2 GP反馈眼镜识别问题和肤色变蓝问题，定位到工程侧问题 3 GP整理算法实现链路和展示用例图片发给产品 4 DMS：mmpose前处理和decode部分完成开发，但结果有些问题，还在定位中 | 1 GP 提供算法边界问题说明文档 2 DMS 解决mmpose的工程问题
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.1 1）跟进台架适配，协助解决3D透明底盘迁移后台架crash问题； stitch文件读取异常； 2）制作模拟的1280x720文件，供EP39台架调试透明底盘 3）周会，汇报近期进展 2.EP39 venus2.0 跟进修改碗模型后的测试情况，发现透明底盘底部有放大现象 | 1.EP39 venus2.1 1）跟进台架适配 2.EP39 venus2.0 1）定位到透明底盘底部放大现象的原因并解决 3.环视标定 定位凤娟发现的3D盲区位置和实际拼接位置不一致原因
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | SV52 针对环视图像旋转-3.8、-4.8时，前视、右视角点检测失败的问题进行定位 1.前视原图中间棋盘格检测用的是IPM检测参数 2.受图像质量影响，干扰点响应值大于角点响应值，导致前视中间棋盘格角点漏检 3.前视中间棋盘格检测时检到左侧棋盘格中的角点，导致外参及IPM计算错误，导致两侧角点检测失败 针对1和2对检测参数和代码进行优化后，失败的2组数据可成功检测到角点 | SV52 1.角点检测代码优化和测试 2.编写标定成功率大于99%的方案文档 3.跟进透明底盘数据采集
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 调测盲区mask效果； 调测是否启用mask的接口，接口测试ok； 合入修复数值溢出问题； 2. as33-x9hp： 离线测试透明底盘效果； | 1. as33-x9hp： 补充压测说明文档； 离线测试透明地盘； 2. ec32： 台架测试盲区mask耗时；

## 4-19
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 手部关键点mnn模型部署 a. mmaction2手部关键点前处理模块梳理，模型最终需要64*64推理 b. c++ 前处理，暂时以导入txt形式验证 | 1. 调试以txt形式导入的动态手势关键点在c++工程的推理情况
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.开始将模型部署至C++工程中，写内存开辟和管理的部分 --5% 2.解决容器里安装不了pip包的问题 3.从模型角度分析溜车的问题，设计修改resize和加head两个实验，目前正在训练加head实验 | 1.继续将模型部署至C++工程中，写内存开辟和管理的部分
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.DMS20系统开发：跟踪模块bug修正，当前跟踪效果符合预期 2.DMS20系统开发：手势基座开发，当前完成了人手检测和人手关键点 检测。人手跟踪模块正在调试中 | 1.完成人手基座的调试 2.开发配置文件解析模块 3.开发模型和配置文件加密模块
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 基于采集的视频验证溜车业务，发现在近距离时，检测框框不准目标 2 验证TEVS3D定位精度，10m以内,定位精度在1m左右 3 调通KCF模块，用检测结果更新KCF时，跟踪效果正常，不更新时，由于溜车场景，目标尺度变化大，且存在遮挡，跟踪会存在漂移的现象 | 1 KCF调参，解决漂移的现象
|  | 周子钦 |  | 1.走通DMS20关键点工程链路 2.协助邱超将手势识别和关键点识别模块嵌入DMS工程 3 GP 提供算法边界问题说明文档 4 GP算法展示会议沟通 | 1.协助邱超完成DMS工程验证 2.静态手势分类模型训练任务：数据处理
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.0 && AP31Major 1）定位到替换碗模型后透明底盘底部放大现象的原因；由于工程侧 碗模型管理混乱，导致标定和渲染用到的碗模型不一致；使二者相同 后重新标定渲染恢复正常 2.EP39 venus2.1 1）调整盲区大小，使得显示屏上车模正常拉伸 | 1.EP33L OR AP31 1）采集多场景数据，验证3D透明底盘情况下 3D俯视图能接受的最低分辨率 2.EP39 venus2.0 && AP31Major 1）测试昨天武汉实车验的结论；AP31Major 确定发布版本 2.EP39 venus2.1 1）跟进台架适配，确保0421算法工程联调完成
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. as33-x9hp： 与工程沟通补充压测说明文档； 离线测试透明地盘：所录数据帧间隔较大； 2. ec32： 台架测试盲区mask耗时调测优化： 控制滤波区域+使用积分图均值滤波耗时增加约3ms（其中3D 1.9ms， 2D 1.1ms）； | 1. as33-x9hp： 与工程沟通补充压测说明文档； 2. ec32： 盲区mask 模块整理代码、说明文档；

## 4-20
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1.调试以txt形式导入的动态手势关键点在c++工程的推理情况 mnn推理结果和pth模型精度对齐 | 1. 写DMS20内动态手势前处理代码
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.在A100上训练溜车的resize模型，并确认add head模型在正常训练 2. 车位park模型部署至C++工程中，明确代码的开发位置，开发模型init run close的部分 --10% | 1. 查看add head模型的效果 2.继续开发模型init run close的部分
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.DMS20人脸和人手跟踪流程调试 | 1.继续调试跟踪流程 2.集成动态手势模块
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 kcf调参解决跟踪漂移的问题 2 kcf进入与退出约束开发 3 解决内存bug | 1 优化kcf效果，在超近距离时还是跟不住 2 优化由于多尺度导致框会突变的问题
|  | 周子钦 |  | 1.check静态手势数据集，选取4种静态手势制作训练集 2.走通rtmdet模型的分类训练 | 1.验证静态手势模型效果 2.制作小检测器模型的数据集 3.训练小检测器
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.0 && AP31 1）上海实车验证替换碗模型后透明底盘放大的bug，按照定位到的思路 同步两个碗模型，目前已解决。 2）AP31量产车辆上出现左右轮毂图不对称的情况，分析是由于内参 标定导致，当前优化幅度为焦距及光心均优化15个像素 3）EP39新增不完全去畸变视图，调试更新参数 2.L 1）分析并编写APA车位映射到斑马俯视图上的坐标系转换流程 2）采集多场景数据，验证修改3D IPM分辨率的渲染效果对比；在3D 透明底盘情况下，降低分辨率初步评估不可行 | 1.EP39 venus2.0 1）跟进AP31量产车辆上左右轮毂图不对称的问题 2.L 1）跟进APA车位映射到斑马俯视图上的问题 3.EP39 venus2.1 1）跟进台架适配
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | sv52 角点检测算法优化，对以下3个方面的问题进行优化，重复测试200次，角点检测均可成功 1.检测中间棋盘格时，误检到两侧棋盘格中的角点 2.检测中间棋盘格时，误检到非角点的点 3.检测中间棋盘格时，检到位置相近的两点 捷达 配合工程适配dataset | sv52 1.角点检测代码检查和优化 2.确定产线标定数据采集方案后，反馈给客户 捷达 配合工程适配dataset
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. as33-x9hp： 与工程沟通补充压测说明文档； 2. ec32： rand函数替换，云机测试2D+3D 盲区mask耗时： 8155：0.9ms mtk2712：2.3ms x9hp：4.9ms 模块接口定义、代码梳理； | 1. ec32： 盲区mask模块逻辑检查、复测； 整理说明文档； 更新环视库、配置说明至工程侧；

## 4-21
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 写DMS20 动态手势前处理 --40% | 1. 完成动态手势前处理代码
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1. 验证add head模型对大面积车辆的检测效果，导出mnn给李凡 2.搭建车位分割项目框架 | 1. 查看resize模型的效果 2.开发模型init run close的部分
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.DMS20人脸和人手跟踪模块调试，目前仍然存在问题 2.人手检测前处理，目前加上偏移量仍然无法正确框住目标 | 1.完成加密和解密模块的开发 2.完成配置文件解析
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 one-head tow-head 性能测试，新增一个头耗时增加3ms 2 溜车业务代码提交修改，业务测试 3 与勇军对接溜车接口，协助解决不同前车距离渲染不同颜色的bug | 1 与伟政对接新模型的优化，验证车机，编译发版 2 鱼眼相机转IPM图验证
|  | 周子钦 |  | 1.验证分类模型效果，检测效果不理想， 2.制作新数据集训练分类器 | 1.训练分类器 2.验证分类器效果
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.0 && AP31 1）整理采集的产线数据，定位并解决轮毂图不对称问题；内外参优化导致； 将左右视角的内参优化幅度降低至2，有效平衡拼接误差和轮毂对称性 2.L 1）协助世崇进行APA车位渲染映射到IPM图像上 | 1.EP39 venus2.1 1）跟进台架适配 2.修改3D透明底盘效果对应的碗模型， 寻找进一步降低占用的方法
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | sv52 1.角点检测算法测试，有1组数据检测失败，调整参数后可检测成功；检查角点检测代码 2.编写产线标定数据采集方案并给到客户 3.透明底盘四轮轮速的适配和测试，结果正常；跟进工程轮速信号相关进展 4.针对清晰度的问题，实车采集鱼眼原图和算法拼接图 捷达 1.配合工程适配dataset | 捷达 1.配合工程适配dataset sv52 1.针对清晰度的问题，实车采集鱼眼原图和算法拼接图 2.车位标定
| AS33 | 张凤娟 | 1. ec32： 盲区mask模块逻辑检查、复测； 整理说明文档https://aliyuque.antfin.com/uwk7mr/lvhh2l/gh7m84g9w3x66elv； 更新环视库、配置说明至工程侧； |  | 1. ec32:跟进工程适配 2. x9hp: 透明地盘cpu版、neon版本、vdsp版本对比测试；

## 4-23
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 动态手势识别DMS20前处理代码 -- 60% | 1. 完成动态手势识别前处理代码
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1. 查看resize模型的效果，resieze对处理大面积车辆没有提升 2. 车位标定开发暂时收尾 | 1.分析鱼眼检测数据
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.DMS20系统开发：模型和配置文件加密工具开发完成 2.DMS20系统开发: 配置文件解析模块开发--->50% | 1.完成配置文件解析模型开发 2.开始构思Tevs40框架
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1与伟政对接新模型的优化，完成mnn加速模型转换，并在车机验证性能与精度正常，编译发版 2 采集溜车数据，测试业务正常 | 1 tevs30中集成4路鱼眼相机，完成IPM图转换
|  | 周子钦 |  | 1.训练pretrain的手势分类模型 2.属性分slim类器代码并完成数据集制作，调通代码进行训练 | 1.验证预训练的模型效果 2.验证小分类器的分类效果 3.嵌入工程查看效果
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.0 1）轮毂图改动在实车上验证无误，继续在产线上持续验证 2）3D环视车辆近处发现白色噪点，评估为光线照射在柏油路上+近处纹理粗糙导致 2.EP39 venus2.1 1）定位台架标定crash情况；定位到是工程代码中未区分不同task_mode情况下 内存初始化的方式； 3.L 1）实车验证碗模型，原始碗模型效果较好；替换不同纹理的碗模型后，效果正常 | 1.EP39 venus2.0 1）提供均衡碗模型，供上汽实车验证 2.EP39 venus2.1 1）根据台架标定 3.SV52 1）修改算法库，实车验证对比不同车辆的拼接图实际输出色彩
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.定位捷达产线偶发标定失败的问题，原因为左视图有一片反光区域，影响二值化结果，导致直线检测失败 2.使用阈值遍历的方法替代大津法进行二值化，已完成代码修改 3.使用水平方向的直线对竖直白色标靶进行裁剪，剔除干扰区域的影响，已完成代码修改 4.compute_rough_pose_sideview和compute_rough_pose_sideview_v2合并，已完成代码修改 5.对手头所有标定数据进行测试，对失败的数据进行原因分析，并进行代码修改和参数调优，目前所有的数据均可标定成功、拼接正常 6.对直线提取部分进行crash测试，测试1000次，未出现crash现象 | 1.检查角点提取模块的代码
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32: 盲区mask性能优化：使用指针遍历，改进积分图计算，耗时降低三分之一； 2. x9hp: 透明地盘cpu版、neon版本、vdsp版本对比测试； 3. 基于序列图像去阴影算法调研； | 1. ec32：跟进工程适配盲区mask； 2. x9hp：合入溢出、计算car model roi等修改；

## 4-24
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 动态手势工程前处理代码基本完成 2. 调试动态手势工程代码 | 1. 解决动态手势工程代码调试bug 2. 跟进合肥视频采集情况
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.分析鱼眼检测数据，总结至语雀 | 1.处理单鱼眼数据，训练检测模型
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.DMS20系统开发：配置文件解析模块开发---->90% 2.DMS20系统开发：手势检测前处理方法修复 | 1.Tevs40框架构思 2.DMS20剩余10%
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 解决前车起步与溜车业务检测框突变导致的误告警--50% 2 排查并解决前车索引异常的bug 3 排查TEVS30内存泄漏的bug，定位到初始化内存泄漏，还需定位具体模块 | 1 定位初始化内存泄漏的具体模块，解决内存泄漏的bug
|  | 周子钦 |  | 1.预训练模型效果check 2.分类器效果check，并嵌入到dms20工程--50% | 1.完成分类器嵌入，对比三者效果 2.重新训练检测和pose小模型
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.0 1）分析透明底盘底部偶现错位问题，可能由于底盘信号帧率较低导致，为100ms 2.EP33L 1）分析区分不同视角内参优化幅度对于独立内参数据的作用，同样有效果 3.SV52 1）实车对比车机显示结果和算法内部输出结果的区别 | 1.SV52 1）分析实车显示结果和算法内部输出结果的差异 2.EP39 venus2.1 1）跟进台架适配 3.EP33L 1）优化碗模型的3D环视效果
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 跟进工程适配盲区mask； 2. x9hp： 合入溢出、计算car model roi等修改； 透明底盘算法内部修改速度变换，离线测试； 3. 根据ec32侧视图算法逻辑生成crosstraffic视图； | 1. 根据ec32侧视图算法逻辑生成crosstraffic视图调测； 2. 鱼眼柱面矫正算法验证；

## 4-25
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 单帧动态手势识别工程代码调试完成 | 1. 拉取最新的DMS20 工程代码，动态手势 集成进最新代码 2. 跟进合肥鱼眼相机采集
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.处理单鱼眼数据，整体数据处理完成 | 1.矫正数据集制作，小数据集制作 2.小数据集训练中
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.DMS20系统开发：完成配置文件解析模块开发和调试 2.构思Tevs40系统框架 | 1.拆分和梳理Tevs30关键模块，准备构建Tevs40集成模块
| MIFA项目 | 李凡
|  | 周子钦 |  | 1.查看GPjava工程中内存泄漏的问题 2.嵌入分类器至DMS20中 | 1.完成分类器的嵌入 2.继续解GP工程内存泄漏的问题
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.1 1）周会，讨论环视效果有异议的应该遵循哪个项目 2.EP39 venus2.0 1）分析EP39二维俯视图车模过大问题 3.EP33L 1）解决isc_template.ply不存在时程序crash，修复近一个月来工程提出的bug | 1.EP39 venus2.0 1）解决EP39二维俯视图车模过大问题 2.EP33L 1）优化碗模型
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. 根据ec32侧视图算法逻辑生成crosstraffic视图调测，测试用例测试ok； 2. 鱼眼柱面矫正算法验证，完成c++版本算法模块+测试用例开发，python版本待调测； | 1. as33-x9hp 台架测试neon版本耗时优化； 2. 鱼眼柱面矫正在数据集上验证效果，以及python版本调测；

## 4-26
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. dms20 最新工程熟悉 2. 动态手势多针数据前处理验证完成 3. 合肥鱼眼数据查看。去畸变 | 1. 合肥采集数据去畸变 2. tevs30 跑合肥采集去畸变数据查看语义分割效果 3. 移植动态手势工程到最新DMS20工程中
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.整体8w鱼眼数据集、3w小数据集、fish+AR合并数据集制作 2.3w鱼眼+3wAR训练检测中 | 1.矫正数据集制作
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.TEVS40系统开发：梳理现有TEVS30代码 2.ｃ＋＋多线程开发学习 | 1.继续梳理现有TEVS30代码
| MIFA项目 | 李凡
|  | 周子钦 |  | 1.DMS20工程打通检测器链路，上传代码 2.排查GPjava工程的问题，定位到是3个模型的预测函数在完成预测后会出现内存无法释放的情况 3.制定GP捏脸的优化方案，同步到厚石 | 1.继续排查内存问题 2.完善GP优化方案
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP33L 1）验证新旧两版isc_template.ply在实车上的效果对比；存在一定的偏移和视角范围 差异；建议0630后全方面使用新版ply 2）与上海工程同学验证APA车位坐标转IPM视角，讨论插帧运动补偿具体方案； 2.EP39 Venus2.0 1）跟进台架适配 | 1.EP33L 1）优化碗模型 2.EP39 1）跟进适配
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. as33-x9hp 台架测试neon版本耗时优化： cpu_noneon：24.79ms 10.01% neon：22.47ms 8.81% 2. 柱面映射 在现鱼眼数据集调测相机内参，验证柱面矫正效果； python版本解析map，鱼眼原图映射至矫正后的视图接口正常； | 1. 柱面映射：python版本 point_fish2warp，point_warp2fish接口调测； 2. as33-x9hp：合入neon优化；

## 4-27
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 合肥采集数据去畸变,采用LUT标查找的方式去畸变 2. tevs30 跑合肥采集去畸变数据查看语义分割效果 | 1. 移植动态手势工程到最新DMS20工程中
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.验证tevs30模型在不矫正鱼眼数据上的效果 2.面试 3.修正数据集中出现的问题 | 1.修正数据集中出现的问题 2.鱼眼矫正数据集制作
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.Tevs40框架梳理--梳理已有可复用模块和缺损/不可复用模块 2.Tevs40框架梳理---详细学习Tevs30内存管理机制--10% | 1.整合所有模块输入输出需求和系统内沟通信息 2.继续TEVS30内存管理机制学习
| MIFA项目 | 李凡 |  | 出差 | 1 将修复的内存泄漏的bug，前车索引的bug，提交代码，测试后发版 2 前车起步检测框滤波，解决突变bug
|  | 周子钦 |  | 1.gp工程内存泄漏问题排查 | 1.gp工程内存泄漏问题排查 2.捏脸新方案的调研
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP33L 1）优化碗模型纹理图像，在3D IPM分辨率为832时可支持清晰度效果与原始接近 2.EP39 venus2.1 1）讨论RVC标定侧算法工作。广角视图下通过采集标定板图像进行标定 2）讨论降低3D分辨率到832，否则台架出现卡顿情况 |  | 1.EP33L 1）讨论APA车位坐标转IPM视角的具体实施计划 2.EP39 venus2.1 1）迁移近期优化至此项目并验证
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.出差 2.修改前视/后视直线检测代码 1）使用compute_rough_pose函数透传出的阈值进行二值化 2）改用二值化图像做模板匹配，以获得左右标靶的roi区域 3）改用二值化图像做canny边缘检测 3.分析产线拼接效果异常但显示标定成功的原因，可能是后视直线检测错误 4.梳理前视/后视直线检测算法的流程，拟定代码修改方案 | 1.修改前视、后视直线检测的代码，在所有数据上进行测试
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. 柱面映射： python版本 point_fish2warp，point_warp2fish接口调测； 2. as33-x9hp：合入neon优化； | 1. ec32： 跟进相机故障视图显示bug； 跟进盲区mask视图效果bug； 2. as33-x9hp：合入neon优化版本更新至工程侧；

## 4-28
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 动态手势在新dms20工程 1. 完成：comfig，模型加密，动态手势代码添加 2. 验证 6帧hotmap图正确 3. 全代码调试有bug，目前反应在pose 的mnn推理处 | 1. 检查全代码联调bug 2. 1做完，代码提交gerrit
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.修正数据集中出现的问题，训练3AR+3fish数据的模型 2.鱼眼矫正数据集制作，点的转换有些问题，已反馈给相关的同学，待跟进 | 1.训练3fish的模型 2.验证3AR+3fish数据的在fish上的定性模型效果 3.鱼眼矫正数据集制作
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 前车起步与流程业务在检测框突变情况下误告警优化，业务指标测试正常，车机验证正常 | 1 业务后处理代码梳理，删除无效代码
|  | 周子钦 |  | 1.协助工程侧解内存泄漏的问题，目前已解决，工程侧再观察一段时间 2.调研人像分割模型，下载开源数据集，并处理数据集 | 1.训练人像分割模型
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP33L 1）讨论APA车位坐标转IPM视角的具体实施计划 2.EP39 venus2.1 1）迁移近期优化至此项目并验证 2）透明底盘自适应CAN信号的优化 3.SV52 1）跟进前后单视图清晰度提升事宜 | 1.EP39 venus2.1 1）完成透明底盘自适应CAN信号的优化 2.SV52 1）跟进前后单视图清晰度提升事宜
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.前后视图直线检测代码修改和测试 | 1.前后视图直线检测代码优化，在所有数据上进行测试 2.开始修改左右侧直线检测的代码 3.捷达客户周会
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 跟进相机故障视图显示bug； 跟进盲区mask视图效果bug, 实车采集数据； 2. as33-x9hp：合入neon优化版本更新至工程侧； 3. 大众360会议； | 1. 排查柱面映射插值未起作用的原因； 2. ec32：调测盲区mask效果；