## 5-4
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. dms20 动态手势工程代码提交gerrit 目前动态手势功能代码移植完成，还存在调试代码偶先崩溃的bug | 1. 批量测试合肥采集的鱼眼前视和后视视频 2. 定性分析分割部分存在问题
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.训练3fish的模型 2.鱼眼矫正数据集制作 --80% | 1.鱼眼矫正数据集制作 2.训练矫正后的语言模型 3.验证3AR+3fish ¦ 3fish数据的在fish上的定性模型效果
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 请假 | 1.TEVS40工程开发：内存管理/VSMat/框架开发
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 熟悉dms2.0代码的写法 2 梳理业务后处理逻辑 3 溜车业务车机验证代码提交 | 1 确定vsmalloc与vsfree如何替换 2 obj业务的封装
|  | 周子钦 |  | 1.制作人脸分割数据集并上训练 | 1.验证分割效果，思考后处理逻辑
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.1 1）完成透明底盘自适应CAN信号的优化，多场景测试无误 2.SV52 1）跟进前后单视图清晰度提升事宜，扩大视野范围可有效提升清晰度， 经过上汽产品认可，暂未在实车上显示 | 1.AP31&EP39 venus2.1 1）跟进透明底盘错位问题 2.SV52 1）实车验证改进效果，完成此项需求改进 3.EP39 venus2.1 1）定位并解决“画面是灰色的背景，不是真实的摄像头画面”bug； 工程侧评估算法内部读取标定文件时模式异常，待检查
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.前后视图直线检测代码优化，在所有数据上进行测试，拼接结果正常，代码已提交至gitlab 2.开始修改左右侧直线检测的代码 3.捷达客户周会 | 1.左右侧直线检测的代码修改 2.查看SV52上的coredump问题
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. 柱面映射： 分析鱼眼到原图点缺失问题； 调测map判断，避免边界蔓延； 2. ec32： 离线数据调测盲区mask； | 1. ec32：实车调测盲区效果； 2. 柱面映射代码梳理、整理说明文档；

## 5-5
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. Tevs40工程代码开发细节讨论 2.DMS20工程demo制作 | 1. Tevs40 road业务开发
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.解决好尺寸与外接矩阵问题后，鱼眼矫正数据集制作完成，新增了3wAR+3w矫正鱼眼+3w鱼眼 2.服务器申请与环境部署 3.验证3AR+3fish ¦ 3fish数据的在fish上的定性模型效果 --40% | 1.服务器申请与环境部署好后，训练上矫正后的两个鱼眼模型 2.验证3AR+3fish ¦ 3fish数据的在fish上的定性模型效果，并于tevs30模型对比，总结至语雀中
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.沟通Tevs40工程开发细节 2.临时增加Tevs30内存管理和矩阵运算功能 3.排查DMS20工程，小莉开发遇到的bug(内存开辟错误) 4.TEVS40内存管理开发 | 1.继续Tevs40内存管理开发
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 TEVS40开发细节讨论 2 开发TEVS40obj模块，搭建obj框架与测试demo | 1 开发TEVS40obj模块，在最新代码中搭建obj框架并开发前处理模块
|  | 周子钦 |  | 1.验证人脸分割模型效果，推理有些问题 2.思考业务后处理部分 | 1.看下分割模型的问题 2.熟悉解码部分
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.SV52 1）实车验证单视图裁剪范围优化后的车机显示效果； 清晰度有一定提升，已发至上汽产品处，认可后 将修改的cfg文件发至触角出版 2.EP39 venus2.1 1)定位并解决“画面是灰色的背景，不是真实的摄像头画面”bug; 由于拼接部分读取标定文件时使用"r+"模式，而对应的文件夹只有 可读权限导致； 2)排查轨迹线在末端插值时“横向拖尾”现象；初步认为是 超出边界的点未被滤掉所致； 3.AP31 & EP39 venus2.0 1)解释透明底盘异常问题 | 1.EP39 venus2.1 1）继续排查轨迹线在末端插值时“横向拖尾”现象 2.EP39 venus2.0 1）解释AP31集中测试提出的问题；有可优化项应用 于EP39上 2）协助适配俯视轮毂图及其轮廓线 3.EP33L 1）制作工程版本，实车验证碗模型修改的效果
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.修改左视/右视图上部、下部直线检测代码，已完成修改，直线检测结果正常 2.去除直方图均衡化后，左右视图水平直线检测失败，对代码进行修改，已完成，检测结果正常 | 1.直线检测参数调测，config文件整理 2.数据批量测试和算法优化
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 实车调测盲区效果； 2. 柱面映射代码梳理、整理说明文档； 3. as33-x9hp： neon优化已合入产品分支； 协助工程侧更新环视库； 透明地盘信号上报周期已更新，待实车测试； | 1. ec32：盲区效果bug评论、讨论； 2. 基于柱面映射的鱼眼矫正模块说明文档整理；

## 5-6
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1.Tevs 40 road业务 config，mnn模型封装 基于李凡提供的obj 调试road的前处理(不含去畸变)代码 | 1. 完成Tevs40 road模块前处理(不含去畸变)代码的调试 2. 熟悉Tevs30 road 模型后处理部分代码并移植进Tevs40
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.服务器申请与环境部署好后，训练上矫正后的两个鱼眼模型 2.验证3AR+3fish ¦ 3fish数据的在fish上的定性模型效果，并与tevs30模型对比，总结至语雀中，验证集上看单3fish数据集模型效果更佳，但3AR+3fish模型的泛化性是ok的 | 1.训练3AR+3fish+3correct fish模型 2.跟进昨天训练的两个矫正模型 3.测试4鱼眼摄像头定性的效果，主要需要注意内外参数矫正 4.由于分割是随机的，导致推理很慢，写代码去掉分割结构，只预测检测部分
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.学习AIServing文档和AIServing 团队沟通AIServing 文档细节和相关依赖细节 2.编写AIServing DMS20推理引擎接口 | 1.编译AIServing接口解决编译问题 2.利用AIServing 团队体验环境转模型
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 TEVS40 obj 模块框架搭建，前处理解码部分开发--60% | 1 完成检测模块的前处理与解码部分的开发
|  | 周子钦 |  | 1.排查分割模型推理bug，熟悉分割模型解码部分 2.学习reid网络，准备将其应用到发型识别任务 | 1.制作发型分类任务数据集 2.搭建训练网络
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.1 1）继续排查轨迹线在末端插值时“横向拖尾”现象；直接原因是使用960内参 在720车机上；根本原因是超边界点未完全去除； 2.EP39 venus2.0 1）解释AP31集中测试提出的问题；有可优化项应用于EP39上 2）协助适配俯视轮毂图及其轮廓线 3.EP33L 1）制作3D透明地盘ONLY的工程版本 4.SV52 1）确定优化效果，将裁剪参数文件提供至触角处进行版本生成 | 1.EP39 venus2.0 1）跟进适配俯视轮毂图及其轮廓线 2.EP33L 1）完成碗模型优化在3D透明底盘情况下的效果 3.SV52 1）跟进上汽领导实车检验，根据其意见进行改动 4.EP39 venus2.1 1）解决并关闭 venus2.1提的aone问题
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.左侧/右侧视图端点检测代码优化，室外标定场景适配，经测试2组室外数据可成功标定 2.直线检测配置文件内容增删、参数调整和相应代码修改，代码整理 3.分析SV52的bug | 1.标定算法批量测试和优化 2.分析SV52的bug
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 实车盲区效果沟通，PM反馈在自适应盲区mask的基础上继续调测优化，增加盲区边界的模糊程度； 360启动时，偶现3D 视图亮度变化问题：待继续分析； 2. 基于柱面映射的鱼眼矫正模块： 修改接口函数，使支持roi 区域映射、支持不同分辨率输出； 说明文档：https://aliyuque.antfin.com/uwk7mr/lvhh2l/qpp6eqrqx6rgix76； | 1. ec32： 360启动时，偶现3D 视图亮度变化问题分析； 调测盲区mask效果；

## 5-8
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.训练3AR+3fish+3correct fish模型，解决全量代码中字符编码导致的问题 2.跟进昨天训练的两个矫正模型 | 1.由于分割是随机的，导致推理很慢，写代码去掉分割结构，只预测检测部分 2.测试4鱼眼摄像头定性的效果，并进行模型对比
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.0 1）跟进适配俯视轮毂图及其轮廓线 2.EP33L 1）验证碗模型优化在3D透明底盘情况下的效果；由于车辆问题未验证好； 3.EP39 venus2,1 1）沟通EP39实车验证问题 | 1..EP39 venus2,1 1）周会确认EP39实车验证问题 2.EP33L 1）碗模型优化在3D透明底盘情况下的效果 3.EP39 venus2.0 1）跟进适配俯视轮毂图及轮廓线
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.sv52 跟进360无法启动的bug；sv52严重问题review会议 2.vs7 标定算法批量测试，对标定失败的数据进行原因分析和算法优化。优化后，现有数据均可标定成功 | 1.sv52 更新ply文件，同步修复bug的代码 2.vs7 (1)盲区范围统计 (2)直线检测部分crash测试 (3)检查代码是否存在逻辑问题
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： （1）360启动时，偶现3D 视图亮度变化问题分析: 数据采集分析，为看出明显亮度变化； 工程侧代码编译环境配置，编译关闭颜色均衡化版本，编译360退出颜色均衡化模块frame_id归0版本； （2）调测盲区mask效果：泊松融合算法调研； （3）客户侧反馈AC屏露出车体不一致：需获取此车标定文件分析； 2. 协助测试SV52 360crash问题： 刷330版本后升级至0427版本，启用透明地盘复现客户侧bug； 修改zsv.version，二次标定失败，原因：calibhelper代码被误修改； | 1. ec32： 亮度变化问题分析、测试； 调测盲区mask效果：泊松融合效果调测；

## 5-9
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. tevs40 road 前处理和mnn推理部分合入最新代码 2. road 后处理 lanaf解码部分合入，调试还存在bug | 1. 解决lanaf解码bug 2. 继续合入车道线相关模块
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.由于分割是随机的，导致推理很慢，写代码去掉分割结构，只预测检测部分 --100% 2.测试4鱼眼摄像头定性的效果，发现有roi input size的问题 | 1.定性测试矫正后鱼眼，代码增加矫正前处理 2.确认roi问题 3.训练好的模型定量与定性测试
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.AIServing 推理服务接口编译和运行。当前cpu端模型可以正常运行 | 1.接入DMS20流程，测试手势分类模型和检测模型
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 obj模块前处理、推理、解码初版已完成，并上传代码 2 解决检测框闪的bug，common模块的链接bug等 | 1 打通camera模块，完成2D->3D,2D->IPM的转换
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.L 1）跟进高分辨率环视数据实车验证；根据其内参和高分辨率图像 生成不完全去畸变bin文件和ply文件； 2）实车验证优化后碗模型在实车上的效果；832分辨率下的3D环视 清晰度效果与原始碗模型1024分辨率的清晰度效果接近； 2.EP39 venus2.1 1）跟进3D环视旋转卡顿。帧率过低bug；云机验证帧率无误；后续 让工程确认碗模型是否正常，渲染使用的碗模型是很久之前的了，没有 和新碗模型同步更新； | 1.EP39 venus2.1 1）调整3D拼缝宽度，关闭相关aone 2）整理目前aone bug，尽可能关闭 2.EP39 venus2.0 1）跟进工程渲染2D拼接结果
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.sv52 (1)同步修复其它分支上的2个bug (2)更新生成ply文件的相关代码，重新生成ply文件 2.vs7 (1)增加判断检测到的直线是否正确的代码 (2)对所有数据进行测试，根据统计值对一些参数的取值进行优化；统计盲区范围；测试盲区距离是否符合20cm的要求 (3)直线检测代码crash测试，测试了1000次未出现crash现象 | vs7 1.检查直线检测算法的流程是否存在潜在的问题 2.回复专利代理人的疑问，补充相关内容
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： (1) 亮度变化问题分析、测试： 关闭颜色均衡化版本无亮度跳动异常； 编译frame_id 归0环视库，工程侧增加clear操作台架测试：无法保证每次360退出都执行归0，待检查设置； (2) 调测盲区mask效果：泊松融合效果调测，无明显拼缝； | 1. ec32： （1）亮度变化问题分析、测试：归0版本验证； （2）泊松融合代码转为C版本； 2. 柱面映射代码迁移；

## 5-10
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. tevs40 road seg部分模型decoder 解bug,目前编译ok 2. 移植内存申请流程到road模块 3. 移植TC_RunIPM ---- 10% 4. GP捏脸，发型脸型胡子方案讨论 | 1. 完成GP捏脸 方案讨论报告 2. 提交road 解码头部分到gerrit 3. 继续移植TC_RunIPM
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.训练好的模型定量与定性测试 --60% 2.pytorch静态图量化 --60% 3.头发、胡子、脸型方案讨论与调研 | 1.定性测试矫正后鱼眼，代码增加矫正前处理 2.完成pytorch静态图量化
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.Tevs40系统开发：接入AIServing 推理服务接口，重写cmakelist，构建 多平台编译功能。验证修改均正常运行。 2.3090部署qcom8155工具链环境 | 1.完成TEVS40AIServing 完整流程 2.继续开发内存管理功能
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 TEVS40 内存申请流程打通 2 TEVS40 transformer流程打通，2D->3D 3D->2D 2D->IPM | 1 完善obj模块坐标转换代码并上传
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： （1）亮度变化问题分析、测试：归0版本验证； （2）泊松融合性能测试，均值坐标融合算法测试； 2. 柱面映射代码迁移； | 1. ec32： （1）亮度变化问题：代码整理、同步至工程侧提交； （2）融合算法代码转为C版本； 2. 柱面映射代码迁移；

## 5-11
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 完成GP捏脸 方案讨论报告 2. 提交road 解码头部分到gerrit 3.road模块中添加seg_extractor整个文件夹，cmakelist修改 -- 50% | 1. 完成seg_extractor整个文件夹，cmakelist修改 2. 写调用TC_RunIPM前的代码 3. 参加gp捏脸内部会议
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.完成pytorch静态图量化，算子融合+替换+模型导出+验证，但是后量化会掉点 | 1. 定性测试矫正后鱼眼，代码增加矫正前处理 2. 模型总结测试，导出分割、检测、多任务模型 3. 检查后量化代码，明确模型掉点的问题
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.TEVS40系统开发：检测流程接入AIServing , 车机端验证AIServing 运行正常（cpu） 2.查询内存管理有关资料 | 1.学习内存管理资料，继续开发内存管理功能
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 obj模块坐标转换流程开发完成 2 obj模块多路相机同时推理与送显功能的开发 | 1 继续开发obj模块多路相机同时推理与送显的功能，并上传代码
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： （1）亮度变化问题：代码整理、同步至工程侧提交； （2）融合算法代码转为C版本：初始化耗时较高； 2. 柱面映射代码迁移； | 1. 柱面映射代码迁移； 2. 盲区边缘融合效果调测；

## 5-12
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.TEVS40系统开发：解决最新gerrit工程代码编译和运行问题， 当前windows/arm端均正常运行 | 1.继续学习内存管理资料，开发内存管理代码
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 开发obj模块多路相机同时推理与送显的功能，并上传代码 --70% 2 解决溜车的badcase并测试验证 | 1 采集溜车badcase数据，验证 2 解决TEVS40obj模块多路相机推理的bug
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. 柱面映射矫正代码迁移：完成map表生成+矫正接口验证； 2. ec32： 盲区边缘融合效果调测：从不同方向进行融合，可改善边界处融合效果； 客户侧反馈AC露出车体一致性问题bug跟进； 3. AS33 125车环视拼接错位bug跟进； | 1. tevs4 柱面矫正 待验证读map、点映射等接口； 2. ec32：盲区mask效果沟通反馈；

## 5-15
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.0 1）整体标定数据、调整参数、输出默认标定文件 2）确定标定文件保存方式，缓解keyinfo目录空间不足问题 2.EP33L 1）修复因keyinfo空间不足导致文件保存失败后未正常退出问题 | 1.EP39 venus2.1 1）与工程&中间件一起确定并修复透明底盘实车异常问题 2）清理当前aone问题 2.EP39 venus2.0 1）跟进新功能的适配；解释透明底盘底部颜色偏黑问题
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.合肥出差，在不同场景下采集vs7户外标定数据，对标定失败的数据进行分析 | 1.vs7 1）编写户外标定操作文档 2）直线检测算法优化 2.sv52 1）处理aone上的bug
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. tevs4 柱面矫正: 读map、remap(bgr\nv12格式）、点映射等接口测试ok； 2. ec32： 实车标定数据拉取、分析； | 1. tevs40：arm平台测试、提交； 2. ec32： 实车标定数据离线测试；

## 5-16
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 解决seg_extractor 在tevs40中编译bug，目前编译成功 2. VSTevsRoadRun30 合入tevs40 | 1. 继续将VSTevsRoadRun30 合入tevs40： camera初始化，解决结构体变化等
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.修改模型网络结构，输出去掉可分离卷积与hardswich激活层的后量模型给邱超走AID链路 2.协助处理GP捏脸相关沟通 | 1.矫正前处理4fish测试，完善测试文档 2.测试当前训练好的模型
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.Tevs40 解决MNN不能及时清空结果的问题，重新修改MNN引擎代码。 2.和AIServing 团队沟通8155DSP运行情况，发现AIS无法判断输入名称 是否错误。 3.开发TEVS40内存管理代码--->60% | 1.继续开发TEVS40内存管理代码
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 解决多路相机推理的内存bug与引擎bug 2 多路相机推理功能开发完成 | 1 obj 业务封装
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.SV52 前后单视图效果 1）根据指标需求重新调整单视图裁剪区域 2.EP39 venus2.1 1）查验透明底盘出问题时的log，发现获取到的轮胎转向信号既不是 1也不是2，而是一个无效值，导致无论是前进还是后退速度都是正值 2）拉取轨迹线偶现Bug时的log，发现获取到的方向盘转角会偶尔跳动 3）周会讨论产品走查结果；主要针对底部盲区、透明地盘、轨迹线； | 1.SV52前后单视图效果 1）在多组实车数据上验证裁剪效果是否满足指标需求 2.EP39 venus2.1：继续解aone 1）轮毂图未完全显示bug 2）CAN信号异常bug 3）底部盲区视觉效果bug
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.编写Jetta vs7户外标定操作文档并输出 2.直线检测算法优化，结果：合肥采集的数据中，原本失败的7组可以成功标定且拼接正常 1）前视/后视：增加判断，连通域的质心是否位于预设的ROI 2）左视/右视：先在未裁剪的原图检测连通域，再判断连通域的质心是否位于ROI中 3）对于二值化阈值遍历法，将仅计算外层轮廓改为计算所有轮廓及轮廓之间的树状关系；增加判断条件，若轮廓内部还有子轮廓，则剔除该轮廓 3.SV52不合格项讨论会议 | 1.检查vs7直线检测的算法，对所有数据进行测试，确保标定拼接正常 2.sv52bug处理
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. tevs40：arm平台测试、提交； 2. ec32： 实车标定数据离线测试； 另一台报AC屏不一致的车待标定； 盲区mask效果调测、沟通； 3. as33-ota：125车拼接错位问题，提bug时此车已被刷机； | 1. SV52：实车测试分析； 2. AS33-x9hp：实车测试透明地盘；

## 5-17
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1.继续将VSTevsRoadRun30 合入tevs40： VSTevsRoadRun30 移入 40中 目前调试遇到重定义bug 2. 捷达vs7： 48332021 bug关闭 | 1. 解决road模块编译问题 2. 调试VSTevsRoadRun30
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.从tevs30中的bev_dev分支中生成各类车型的鱼眼圆柱矫正参数，共5种 2.测试代码中添加圆柱鱼眼前处理，修改相关代码，跑通鱼眼+矫正的定性测试 3.再鱼眼上定性测试训练好的8+8+8模型 | 1.在鱼眼矫正测试集上定量定性测试单矫正模型 2.在鱼眼矫正+AR测试集上定量定性测试矫正+AR模型 3.在鱼眼矫正测试集上测试原AR模型 4.在鱼眼矫正+AR测试集上定量定性测试无矫正+矫正+AR模型 5.定性+定量对比训练的小数据集模型，总结至语雀中
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.Tevs40内存管理模块开发---->80% | 1.调试TEVS40内存管理模块
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 tevs30周例会，讨论车道线相关问题与溜车bug 2 tevs40业务框架搭建与业务接口梳理--60% | 1 tevs30开放车道线速度阈值给合肥site，并验证发版 2 继续tevs40业务框架搭建与业务封装
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.SV52：确定前后单视图效果，在当前已有数据上 验证均符合指标要求，经过上汽认可后合入工程分支 2.EP39 venus2.1：解决轮毂图实车显示效果与PC离线 效果不一致问题及其它2个aone bug 3.EP39 venus2.0：与上汽工程介绍斑马轨迹线模块接口 使用方式；验证最新算法库在产线数据上的标定效果 4.EP33L：讨论拼缝修改方案，0630合入；讨论L当前 代码库在0530前的可修改项；讨论ply的校验方法 | 1.EP33L：进行0530前可修改项的修改 2.EP39 venus2.1：继续进行aone bug的解决 3.EP39 venus2.0：根据产线数据验证结果调试参数
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.vs7 1）直线检测算法批量测试，针对失败的数据进行算法及参数优化；进行1000次crash测试，未出现crash；测试前后盲区，小于20cm；统计盲区范围 2）更新dataset，删除不再使用的参数，增加新引入的参数 2.sv52：整理标定数据，编写脚本进行测试，存在拼接重影、角点漏检现象 | 1.sv52 熟悉角点检测代码，对存在问题的数据进行分析和优化
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. SV52：实车测试分析； 2. AS33-ota：192车实车测试跟进; 3. 参加360产品演进会议； 4. AS33-x9hp：实车测试透明地盘； | 1. as33-x9hp：工程代码编译、分析透明地盘效果； 2. ec32：盲区mask效果测试；

## 5-18
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1.VSTevsRoadRun30 编译通过 2. road 后处理模块提交gerrit 3. road 后处理模块debug: 目前内存还有问题 4. 捷达vs7 ，H标定测试bug反馈解决，已fix | 1. 继续后处理模块debug
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.在鱼眼矫正测试集上定量定性测试单矫正模型 2.在鱼眼矫正+AR测试集上定量定性测试矫正+AR模型 3.在鱼眼矫正测试集上测试原AR模型 4.在鱼眼矫正+AR测试集上定量定性测试无矫正+矫正+AR模型 5.定性+定量对比训练的小数据集模型，总结至语雀中 | 1.输出鱼眼的分割与检测模型 2.修改input分辨率，修改相关参数，训练模型 3.在tevs40上测试鱼眼的分割与检测模型，确保输出无误 4.训练全量单鱼眼矫正模型
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.TEVS40内存管理模块开发---100%，pc端验证通过 2.TEVS40内存管理模块API文档编写 | 1.大众捏脸指标文档编写
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 tevs30开放车道线速度阈值给合肥site，并验证发版 2 tevs30新版本算法库效果跟进与解bug，合肥测试达到预期，bug全部fixed 3 tevs40业务框架搭建完成 | 1 tevs40 fsw、fpw、bsta业务封装
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.1 1）确定透明底盘效果异常原因：轮胎方向信号未正确传入到工程 2.EP39 venus2.0 1）完成当前所有功能的开发，调整轮毂图轨迹线的效果，上汽产品认可 2）更新算法库；介绍轨迹线接口使用方法 | 1.EP39 venus2.0 1）跟进轮毂图轨迹线、轮胎轨迹线的适配 2.EP39 venus2.1 1）轨迹线效果异常的定位与解决 3.EP33L 1）完成0530前代码逻辑的优化
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.sv52 （1）熟悉角点检测代码，对存在问题的数据进行分析和优化，现有15组数据基本可以检到所有角点 （2）整理客户新采集的数据并进行测试，存在角点检测失败、漏检、拼接重影的问题 | 1.sv52 针对存在角点检测失败、漏检、拼接重影的问题，对存在问题的数据进行分析和优化
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. as33-x9hp： 实车复测卡帧、； 工程代码编译、分析透明地盘效果； 2. ec32：盲区mask效果测试，调整stitch roi，并在启用透明底盘时关闭盲区默认色填充； | 1. as33-x9hp：跟进实车测试； 2. ec32： 启用透明地盘时blending 区域调整；

## 5-19
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 解决road 后处理内存问题 2. tevs40 road，语义分割结果送显 3. 对齐road模块，tevs30 和 tevs40前处理结果和mnn引擎推理结果 4. VSTevsOutDraw 模块合入road | 1. 检查VSTevsOutDraw 显示效果 2. Tevs40 当前代码check 和 讨论
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.输出鱼眼的分割与检测模型 2.修改input分辨率，修改相关参数，训练模型 3.训练全量单鱼眼矫正模型 | 1.准备下周4的培训资料
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.GP捏脸文档编写 2.立体视觉相关资料的学习：IPM，坐标系转换等 | 1.继续学习相关资料 2.check当前TEVS40代码
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 前车起步与溜车业务封装完成，初步验证效果正常。 | 1 继续封装A柱盲区与前车碰撞业务
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.0 1）跟进轮毂图及其轮廓线的适配 2）定位并解决显示2D俯视图无法完全填充的bug 2.EP39 venus2.1 1）调试左后、右后轮毂图效果 3.EP33L 1）完成保存文件时fclose的返回控制；完成L用到的单视图变换接口 的修改，支持保存文件类型的控制；完成1/3标定错误码的优化 | 1.EP39 venus2.0 1）跟进轮毂图及其轮廓线的适配 2.EP39 venus2.1 1）算力占用过高问题 3.EP33L 1）完成标定错误码的优化
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | sv52：角点检测算法测试和优化 1.解决拼接明显重影的问题，原因为角点从鱼眼原图变换到鸟瞰图错误，导致起始列计算错误 2.解决前视右侧所有角点漏检的问题，原因为设置的roi范围过大，调整后可检到所有角点 3.针对鸟瞰图中难以检测左视/右视最远列的问题，将原图、鸟瞰图的角点检测结果组合起来，增加了可检出角点的数量 4.针对前视左侧/右侧最上2个角点漏检的问题，尝试编写代码从点集中寻找符合正方形分布的点，作为检测结果 | sv52:角点检测算法测试和优化 1.针对前视左侧/右侧最上2个角点漏检的问题，尝试编写代码从点集中寻找符合正方形分布的点，作为检测结果，以减小干扰点的影响 2.原图起始列计算优化
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 协助工程侧实车上产线重标，标定后解决AC屏露出车体不一致的问题； 启用透明地盘时blending 区域调整； 2. as33-x9hp： 跟进实车测试：卡帧影响透明底盘效果； | 1. ec32： 针对车轮区域被填充至底盘区域问题调测； 2. as33-x9hp：跟进分析卡帧问题；

## 5-22
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.0 1）跟进轮毂图及其轮廓线的适配；上汽工程提出偶现轨迹线消失现象， 只有重启standsrv才能解决，目前未找到问题原因 2.EP39 venus2.1 1）调整广角视图及后视轮毂图参数；由于修改了UI所以重新调 3.EP33L 1）完成标定错误码的优化及其它0530前必做优化· | 1.EP39 venus2.0 1）跟进轮毂图及其轮廓线的适配 2.EP39 venus2.1 1）跟进EP39整体占用优化 2）跟进轨迹线部分角度时，轮胎线 有点但未连线的bug
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | sv52:角点检测算法测试和优化 1.针对前视左侧/右侧最上2个角点漏检的问题，尝试编写代码从候选点 中寻找符合正方形分布的点，作为检测结果，以减小干扰点的影响，完 成代码初版编写，在所有数据上测试，这2个角点都可以检测到 | sv52:角点检测算法测试和优化 1.当前代码限定找到第1个符合条件的正方形后，停止寻找， 可能受到干扰且不适用于存在多个正方形的情况，基于此对算法进行优化 2.将上述方法用于前视/后视的左右两侧角点的筛选
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 盲区mask：针对车轮区域被填充至底盘区域问题调测；配置文件修改；更新编译； 跟进底盘区域填充异常问题； 2. as33-x9hp：跟进分析卡帧问题； | 1. ec32：盲区效果版本同步至工程侧； 2. as33-x9hp：：跟进分析卡帧、算力消耗异常；

## 5-23
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. tev4 road 业务模块参考obj模块梳理 2. 将ldw从VSTevsRoadRun30中分离 --- 10% | 1. 继续完成将ldw从VSTevsRoadRun30中分离 2. 分享ppt内容完善
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 准备Introduction of L2 Advanced Driver Assistance Systems PPT --60% | 完成Introduction of L2 Advanced Driver Assistance Systems PPT
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.TEVS40, TMat模块梳理 2.协助凤娟解决使用MemoryPool申请内存问题。 3.解决MemoryPool释放逻辑问题 | 1.TMat修改与重写
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 提供tevs30业务、标定相关材料给晚婷 2 tevs40最新代码解决编译bug，提交业务框架与obj封装的代码 3 跑通鱼眼相机前后左右四路分别转IPM图流程，目前nv12转rgb存在bug | 1 4路鱼眼相机同时转IPM图，并支持2D->3D坐标转换
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.1 1）跟进实车占用降低；3D分辨率降低至720，注释掉天阳优化； 整体占用降低5个点； 2）前视轨迹线异常定位；工程传入的轮胎转角异常，后轮也传入了非零值 3）讨论透明底盘开启逻辑及可优化方向 2.EP33L 1）跟进高分辨率图像车机显示问题 | 1.EP39 venus2.1 1）台架&实车确认轨迹线效果 2）修改透明底盘开启逻辑，并实车验证 2.EP39 venus2.0 1）跟进轨迹线适配 3.SV52 1）调试另一款车型的裁剪参数 4.EP33L 1）跟进高分辨率图像车机显示
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | sv52:角点检测算法测试和优化 1.当前代码限定找到第1个符合条件的正方形后，停止寻找， 可能受到干扰且不适用于存在多个正方形的情况，基于此对算法进行优化 2.将上述方法用于前视/后视的左右两侧角点的筛选，基本完成代码编写 3.解答专利代理人的疑问 | 1.整理客户新采集的标定数据，进行角点提取算法的测试， 如有问题，继续进行算法优化 2.补充专利代理人需要的材料
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32：盲区效果版本同步至工程侧； 2. as33-x9hp：：跟进分析卡帧、算力消耗异常； 3. tevs40：替换malloc/free为内存池操作； | 1. ec32：实车测试盲区mask、透明底盘效果； 2. tevs40：目标框融合算法接口调测； 3. as33-x9hp：跟进分析接口耗时异常；

## 5-24
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 地上铁 adas 需求沟通 2. 捏脸周三汇报信息拉齐会 3. Tevs40 road业务ldw input梳理 | 1. 捏脸会议 2. 继续完成road 业务剥离
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 完成Introduction of L2 Advanced Driver Assistance Systems PPT | 1.统计Openlane V1的 数据基本情况 2.写3D转2D的接口 3.GP捏脸会议
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 TEVS30解决在行人遮挡前车的情况下，前车起步与溜车业务的误告警 2 TEVS30对优化后的版本，进行业务指标测试与误告警测试，且指标正常 3 解决鱼眼相机转IPM图bug | 1 TEVS30解bug后车机测试发版 2 4路鱼眼相机同时转IPM图
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.1 1）台架&实车确认轨迹线效果 2.EP39 venus2.0 1）跟进轨迹线适配；定位宽轮毂不出点的原因 3.SV52 1）调试另一款车型的裁剪参数 4.EP33L 1）跟进高分辨率图像车机显示 | 1.EP39 venus2.1 1）整理近期改动，上传gerrit 2）向工程分支合入最新标定数据和动态算法库 2.EP39 venus2.0 1）整理近期改动，上传gerrit 2）确定功能完善后的整体效果 3）解释上汽走查后提的问题 3.EP33L 1）跟进高分辨率图像车机显示 4.指导上汽使用标定箱
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.整理客户新采集的标定数据，进行角点提取算法的测试，并对代码进行bug修复和优化。 结果：现有43组数据均可检测到所有角点。 2.对存在拼接重影的数据进行初步分析和测试，尝试修改共视点权重、关闭内参优化、减小内参优化的幅度，仍然存在重影。 3.补充专利代理人需要的材料 | 1.针对拼接重影的问题进行分析和测试 2.制作分享PPT
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 实车测试盲区mask、透明底盘效果，与PM、UI等沟通，以当前效果提交至工程侧合入； 协助分析冷启动coredump问题； 2. tevs40：更新柱面矫正测试用例；目标框融合算法接口开发； 3. as33-x9hp：跟进分析接口耗时异常； | 1. ec32：跟进工程侧合入盲区mask版本； 2. tevs40：目标框融合算法接口调测； 3. as33-x9hp：跟进分析接口耗时异常；

## 5-25
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.统计Openlane V1的 数据基本情况 2.制作laneAF标签 --80% | 1.制作laneAF标签 2.训练laneAF
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.TEVS40 矩阵运算类的实现（去除VSMat相关函数） 2.GP大众捏脸计划沟通 | 1.Tevs40矩阵运算类调试
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 TEVS30解bug后车机测试发版 2 4路鱼眼相机同时转IPM图 | 1 打通多路鱼眼相机推理流程
|  | 周子钦 |  | 1.了解GP进度，商讨GP方案 2.GP捏脸会议 3.梳理数据集，有一些缺失 | 1.解决数据集问题
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | sv52 1.角点检测代码crash测试，出现crash现象，进行代码修改和测试。最终 测试1000次，未出现crash现象。 2.原图角点检测结果起始列计算优化：将鸟瞰图角点检测结果变换到原图， 再与原图角点检测结果比较相对位置，从而根据鸟瞰图的起始列准确定位 原图的起始列，已完成代码修改 3.制作PPT并进行分享 vs7 1.解答工程关于最新版dataset的疑问 | sv52 1.原图角点检测结果起始列计算优化代码的测试 2.检查代码是否有潜在的crash问题 3.整理代码，合入项目分支，更新2个车型的data文件夹 vs7 1.解答工程关于最新版dataset的疑问 2.将sop分支最新版本合入到项目分支最新版本，输出算法库
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 跟进工程侧合入盲区mask版本； 3. as33-x9hp： 耗时异常实车对比测试：neon版本、非neon版本、刷0412版本（故障）、刷关闭性能组防死机patch版本；启用透明地盘后，1s出现1次耗时异常，原因定位为单核运行时间超过了85%时进入runnable，检测周期为1s； 产品走查所反馈bug沟通、实车复测； | 1. as33-x9hp： 调整轮毂图露出车轮较窄问题； 合入盲区mask； 2. tevs40：目标框融合算法接口调测；

## 5-26
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.制作laneAF标签 2.训练laneAF | 1.debug Lane大分辨率的训练代码
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.Tevs40 VMat矩阵代码开发- | 1.TEVS40VMat 继续开发
| MIFA项目 | 李凡
|  | 周子钦 |  | 1.解决数据集问题，按照原始标签统计数据集 2.熟悉reid代码 | 1。继续熟悉reid，并尝试使用发型部分训练
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | sv52 1.原图角点检测结果起始列计算代码优化，并根据原图起始列及鸟瞰图起始列， 组合角点检测结果，在所有数据上进行测试，结果正常，左视/右视可检出所有 角点。 2.检查代码是否有潜在的crash问题 3.整理代码，合入项目分支 4.分析拼接后存在重影的问题 vs7 1.解答工程关于最新版dataset的疑问 2.将sop分支最新版本合入到项目分支最新版本，测试正常后，输出算法库给工程侧适配 | sv52 1.分析拼接后存在重影的问题 2.分析客户提出的标定后拼接异常的数据 vs7 1.专利初稿审核
| AS33 | 张凤娟

## 5-29
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
|  | 周子钦 |  | 1.熟悉reid训练框架，制作新数据集训练reid模型--50% 2.协助数据整理工作 | 1.完成新数据集制作，训练reid模型 2.制作发型mask数据集，训练reid模型 3.check模型效果
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.0 1）解释宽轮毂图轨迹线"视觉效果上"与车身不平行：这是由于虚拟 摄像头的位置是处于车后方距离车身一定距离的地方，因此看上去 不完全平行；此处应该看轨迹线和停车位线的相对关系 2.EP33L: 1）修复0530版本提交中的一处变量名命名错误 | 1.EP39 venus2.0 1）沟通余下优化任务 2.EP39 venus2.1 1）解决并关闭近期开的aone bug
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | SV52： 1.针对7组数据存在拼接重影的问题，进行原因分析，原因是棋盘格 摆放位置不对，导致世界坐标与实际不符。与客户进行沟通，调整 棋盘格摆放位置后，重新采集了8组数据，拼接结果正常。 VS7 1.专利初稿审核及材料补充 2.与客户的周会 | SV52： 1.输出算法库，给工程侧适配 VS7： 1.使用客户提供的VS5数据，对直线检测算法的参数进行调测， 并验证拼接效果
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. as33-x9hp： 针对启用透明地盘耗时异常问题：跟进解决方案讨论； 2. ec32： 方向盘打死后倒车时透明底盘异常log分析； | 1. ec32： 同步最近修改至gerrit3； 透明底盘异常log分析；can信号解析、离线测试；

## 5-30
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 写 road 多camera输出模块 | 继续完成road 多camera输出模块
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.测试并输出512x160 长宽比为1.6的鱼眼检测模型给李凡 2.使用AR数据训练棋盘格矫正的多任务模型 --90% 3.确定鱼眼数据集棋盘格矫正的参数和测试矫正后的图片是否正常 | 1.测试上周训练的车道级语义分割效果 2.用棋盘格矫正的方式处理鱼眼数据，并且和AR数据合并制作数据集 3.修改车道级分割的模型结构，用底层特征去预测
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.了解 object 和 road业务代码 2.简单创建multitask 模块 | 1.开始替换系统内存管理和vsmalloc 2.开始并行重建tevs40多任务模块
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 obj模块中transformer替换，解决坐标转换的bug 2 多路相机根据灭点适配不同的ROI区域 3 输入图像做resize | 1 完成obj模块柱面校正，坐标转换与结果送显
|  | 周子钦 |  | 1.熟悉reid训练框架，制作新数据集训练reid模型--50% 2.协助数据整理工作 | 1.完成新数据集制作，训练reid模型 2.制作发型mask数据集，训练reid模型 3.check模型效果
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.1 1）解决目前aone上的bug 2.EP33L 1）手动标定时出现crash情况，发生在SVD分解时，经过检查是由于某处SVD函数内部for 循环出现了数组越界导致，修改for循环条件将该越界情况消除掉即可 2）沟通一键贴边功能的开发 3.EP39 venus2.0 1）协助标定上汽新车内参 | 1.EP39 venus2.1 1）完成EC32新版底部盲区的迁移与验证 2.EP39 venus2.0 1）根据安亭场地图纸制作对应的世界坐标信息
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | SV52： 1.输出算法库，给工程侧适配，了解360算法标定文件/编译文件更新方法 VS7： 1.使用客户提供的VS5数据，对直线检测算法的参数进行调测， 并验证拼接效果，将标定结果输出给工程侧 2.将代码修改同步到Gerrit | SV52 1.处理aone上的bug VS7 1.跟进工程侧VS5的效果
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： （1）同步最近修改至gerrit3； （2）透明底盘异常log分析： 上海857车所用分析工程侧未合入最新修改，待合入后复测； can信号解析、离线测试：来回倒车，底盘区域填充出现错位； （3）客户侧反馈360bug评审会议：待补充材料后做进一步分析； 2. tevs40：加入基于多项式进行鱼眼畸变矫正模块； | 1. ec32：跟进客户侧反馈360bug； 2. tevs40：矫正模块测试；

## 5-31
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. tevs40 road 支持多路camrera模式，验证业务模块送显初步正常 暂时关闭crosswalk多帧判断模块 2. tevs40 multi 后处理部分 road合入最新的支持多路camera模式 | 1.tevs40 multitask模块： a. 写demo_multi.cpp b. 调试multitask模块，先保证obj业务正常，road业务到laneaf部分正常
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.测试上周训练的车道级语义分割效果 2.用棋盘格矫正的方式处理鱼眼数据，并且和AR数据合并制作数据集 | 1.用棋盘格矫正的方式处理鱼眼数据，并且和AR数据合并制作数据集，训练上 2.修改车道级分割的模型结构，用底层特征去预测
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.Tevs40,multitask 模块编译通过 2.Tevs40并行修改：完成图像类CImage部分功能，e.g.crop,resize,cvtColor | 1.继续Tevs40并行修改
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 tevs40 obj多路鱼眼推理 a 支持输入图片与标定文件resize b 支持通过灭点选择ROI区域 c transformer替换 d 前后左右视角虚拟3D模型生成 2 tevs30 解bug，测试反馈加载模型错误，定位到是模型与算法库未匹配 | 1 tevs40 road 切换为鱼眼相机的transformer
|  | 周子钦 |  | 1.制作reid数据集，按照标签类型划分至新标签 2.启动reid训练，数据载入还有些问题 | 1.解决数据载入问题
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.EP39 venus2.1 1）完成EC32底部盲区效果的迁移；完成标定文件改成bin文件保存 和读取的迁移； 2）验证开启天阳优化前后，对于360冷启动和热启动耗时增加的影响 2.EP33L 1）新增判断Momenta提供的内外参是否合理的模块；修复所有abort 的代码 | 1.EP39 venus2.1 1）协助适配底部盲区效果和标定文件修改为bin文件 2.EP33L 1）进一步优化整体代码 3.EP39 venus2.0 1）完成安亭场地的世界坐标修改
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.VS7 1）跟进工程侧VS5环视效果，车模和盲区之间的匹配性较差 2.SV52 1）针对算法初始化耗时问题，进行bin文件保存和读取的迁移，已完成 2）参加碎帧问题讨论会议，暂定方案：标定时跳过前几帧，待工程出版本看效果 3）处理aone上的bug | 1.VS7 1）跟进工程侧VS5环视效果 2）车位标定直线检测方法调研 2.SV52 1）跟进碎帧问题效果
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 跟进客户侧反馈360bug：开会走查问题，问题列表添加解析后已更新至pm、测试端；其中，针对俯视图中直线呈弧线问题，工程侧调整虚拟视角高度；算法侧调测2D俯视图效果；针对棋盘格场景格子扭曲问题，调整mesh； 2. tevs40：矫正模块测试、合入； | 1. ec32： 调测create ply相关配置，测试格子扭曲是否有改善； 修改分辨率，验证2D俯视图效果； 2. tevs40：调测目标框融合；