## 7-3
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
李科
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.venus2.1 1）定位解决自动标定失败crash的bug；原因为底部盲区模糊未适配 工程的全部情况； 2）定位分析解决自动标定成功后图像发绿的bug；工程进行图像顺 时针旋转90度时uv分量处理异常导致； | 1.角点提取模块 1）调整harris角点提取模块参数； 2.venus2.1 1）分析上海实车轮毂图不对称问题 3.动态拼缝 1）尝试新考虑的动态拼缝形式
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | sv52 1.利用车位检测模型，调测采集的车位标定数据（原图、去畸变图、鸟瞰图） 2.针对拼接图前视没有后视清晰的问题，尝试优化，拼缝角度由110改为130 3.corner_config.txt及读取代码调整，前视/后视预处理代码修改 | sv52 1.前视/后视预处理代码修改完成后，在所有数据上测试 2.跟进透明底盘信号周期修改进展 3.输出车位标定直线检测需求文档 4.动态盲区功能专利调研
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 8155台架测试滤波、分辨率调整等耗时； 与客户沟通效果； 2. bmtrain预处理操作梳理； 3. 跟进ec32、as33-x9hp带盲区mask版本标定后2D拼接设置； | 1. bmTrain预处理操作梳理； 2. ec32：滤波操作耗时优化； 3. as33-x9hp：neon异常判断逻辑分析；
|  | 黄强 |  | 1.熟悉APR和Alone系统，下载bug对应symbols，用addr2line定位 crash代码行，解决遇到的乱码问题； 2.查找下载bug对应coredump文件，用工程代码中gdb工具调试 standsrv，link对应版本so文件，查看堆栈信息 | 1.继续gdb调试，尝试link重新编译的libbm_sv.so，确认crash原因

## 7-4
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. tevs40:road laneaf解码部分vsmat,vsmalloc 进行替换 -- 70% | 1. 继续进行road laneaf解码部分vsmat,vsmalloc 替换 2. 调试替换后的tevs40,上传gerrit
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.修改LC2S代码进行训练 | 1.LC2S代码训练的模型进行推理，查看正确性
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.Tevs40,内存碎片回收机制优化：将未回收的大块空闲内存节点分小块分配给 申请内存空间的新节点。 2.Tevs40,Obj流程中替换“new”操作为“Pnew” 3.Tevs40,Obj流程中使用CImage 作用域中的图像处理操作。 | 1.替换runIPM中的Matrix为VMat
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 简化搭建的obj业务后处理框架，修改对应的接口 2 调通road业务的后处理框架，解决内存问题，并进行简化 3 搭建多任务业务后处理框架 | 1 封装ldw到新的业务后处理框架中
|  | 周子钦 |  | 1.测试部分数据，调整部分参数 2.在GP工程中嵌入异常抛出的code功能 3，将库输出给工程侧 | 1.进行工程联调 2.查看人脸检测器问题
|  | 李科 |  | 1. 解决gerrit上传代码失败问题，解决方法：将scp命令中-p 改为-O，已在yuque文档更新解决方法。 2. yuque文档迁移。 3. 梳理TevsTrain中config中配置信息。 | 1. 复现TevsTrain现在检测的训练和测试情况。
刘虎
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.venus2.1 1）分析上海实车轮毂图不对称问题 2.动态拼缝 1）修改之前的错误角度计算方式，当前效果及动态逻辑正常； 3.S12L 1）C车透明底盘错位现象；定位为电机转速帧率200ms导致； | 1.venus2.1 1）协助完成neon优化的工程合入 2）沟通RVC实车标定数据的采集 3）修复透明底盘开关逻辑异常问题 2.角点提取模块 1）harris角点提取模块的优化
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.corner_config文件及相关代码修改、前后视预处理代码修改， 在所有数据上测试，结果正常 2.编写车位标定直线检测需求文档 3.实车测试UI改版后360的效果，符合预期；测试透明底盘信号上报周期， 仍不满足40ms的要求 4.阅读盲区模糊功能的文档和代码 | 1.继续阅读盲区模糊功能的文档和代码， 考虑动态盲区的实现方式 2.跟进透明底盘信号周期的问题
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32：滤波操作耗时优化； 2. as33-x9hp： 同步算法内加锁清理透明底盘缓存，更新至工程侧，同步至gerrit3. neon异常判断逻辑分析； 3.bmTrain预处理操作梳理； | 1. ec32：协助分析底盘区域出现绿色条带问题； 2. as33-x9hp：增加neon异常判断逻辑； 3. bmTrain预处理操作测试；
|  | 黄强 |  | 1.gdb调试确认EP39上crash原因 | 1.细读角点检测模块代码，设计测试用例

## 7-5
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. 完成aneaf解码部分vsmat,vsmalloc 替换 2. 调试替换后代码，上传到gerrit | 1. 分工road修改 2. 继续替换road其他部分vsmat,vsmalloc
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.LC2S代码训练的模型进行推理，准确度目前不是太高，待改进 | 1.查看gaze落点处理原理
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.Tevs40 road流程代码熟悉 | 1.替换multi task流程 new和VSmat
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 梳理road后处理业务接口，重写ldw业务，封装到新的业务后处理框架中 2 协助解决tevs40工程bug | 1 继续封装ldw到新的业务后处理框架中
|  | 周子钦 |  | 1 协助GP工程侧进行联调，测试目前效果，现在内存泄漏问题还未解决，已证明算法不存在内存泄漏问题 2 协助李科理解tevstrain部分 | 1 整理文档，准备捏脸会议 2 继续协助工程侧排查内存问题
|  | 李科 |  | 1. 复现TevsTrain现在检测的训练和测试情况。 2. 编写py分析3w数据集中类别数量信息和目标尺寸分布，https://aliyuque.antfin.com/uncgco/ur6gg9/kd40unwvwksckm50 | 1. 查找并总结 解决类别样本不平衡的问题。
|  | 刘虎 |  | 1.BanmaLaneV1数据标签check和重做； 2.粗读单目3D目标检测MonoFlex论文，总结部分创新点。
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.venus2.1 1）协助完成neon优化的工程合入；暂未成功，prebuild一直报libalgo未 链接成功 2）熟悉RVC实车标定流程 3）修复透明底盘开关逻辑异常问题 2.角点提取模块 1）将ROI从corner_config.txt中去除，依然从roi.txt中读取，将其从 输入结构体迁至init结构体中 3.EP33L 1）联合工程整理L所有车型的参数，上传四款车型的默认标定参数及数据 | 1.venus2.1 1）联系王琪沟通RVC标定布的情况 2）完成近期优化的工程合入 2.角点提取模块 1）优化初始角点提取模块 3.动态拼缝 1）继续研发及优化
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.使用不同的车位检测模型、修改downsample、修改roi的位置、对图像进行旋转操作， 对车位标定的数据进行测试 2.阅读盲区模糊功能的文档和代码 3.跟进透明底盘信号周期的问题，中间件仍在排查 4.处理aone上的bug | 1.车位标定目标检测 2.迁移修复LoadCameraModel的bug 3.动态盲区功能开发
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32： 协助分析底盘区域出现绿色条带问题； 2. as33-x9hp：增加判断逻辑，判断是否启用neon优化； 3. bmTrain预处理操作测试； | 1. ec32：协助测试底盘区域出现绿色条带问题； 2. BMTrain预处理操作测试； 3. as33-x9hp：更新增加判断逻辑版本至工程侧；
|  | 黄强 |  | 1.写gdb调试文档：https://aliyuque.antfin.com/hq407252/htlt1t/tdukew3rmy1ty987 2.分析bug：50710719，确少coredump文件，查看log，分析crash原因 | 1. 细读角点检测模块代码，设计测试用例

## 7-6
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1.tevs road 内存泄漏crash问题排查：已解决 2. 继续修改road模块中需要替换vmat，vsmalloc地方 | 1. lane30 模块vmat,vsmalloc替换
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.协助李科确定后续检测优化方向 2.调整付戬T型标定的分割模型参数，并撰写相关文档 | 1.研究AprilTag的原理
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1Tevs40，multitask流程，VMat, Pnew替换和调试 | 1.继续Tevs40，VMat，Pnew替换调试：crossWalk
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 完成ldw业务封装，在新的业务后处理框架中验证通过 2 整理合并代码，提交最新代码到gerrit | 1 封装ldp与crosswalk业务
|  | 周子钦 |  | 1 大众GP面向客户汇报准备会议 2 产品侧反馈算法不准，定位到是字段与工程侧有差异，已对齐 3 继续协助工程侧解决内存泄漏的问题 | 1 继续协助工程侧解决内存泄漏的问题 2 看下c++和java工程多任务模型之间的gap
|  | 李科 |  | 1. 一个bbox对应两个图片的问题，已完成check代码编写，待调试。 2. 编写代码完成检测离线json进行评估 | 1. 开源数据集寻找至少一个加入（筛选行人较多场景），原业务测试数据集加入训练，组成10W+草鸡+业务测试+开源，20W 2. 小批量数据组成，从上抽取3W作为实验数据
|  | 刘虎 |  | 1.BanmaLaneV1数据标签check和重做（5000张）； 2.vs服务器配置 | 1.继续完成.BanmaLaneV1数据check工作 2.配置vs免密登录，学习3d目标检测代码
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.AP32MCE 1）调整不完全去畸变视图参数，使其效果居中 2.动态拼缝 1）提取公用映射关系，在第一次计算时进行保存，后续直接调用；整体算法 平均耗时由20ms降低至15ms； 3.角点提取模块 1）调整harris角点提取阈值，在AP32和AP31的问题数据上检测通过；在所有 数据上检测通过101/103（两组L的数据左右视角边缘较模糊导致漏检） 4.EP39 RVC 1）确定标定数据采集方案，RVC标定布已找到 | 1.动态拼缝 1）新增视角更新标志，只更新更新角度的视角对应的 mask和映射表构建 2.venus2.1 1）上传近期改动（无neon优化版本的） 2）继续跟进RVC标定 3.S12L 1）定位分析实车适配过程中出现的轨迹线bug
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.车位标定数据测试和结果讨论 2.迁移修复LoadCameraModel的bug 3.动态盲区功能开发 4.分析客户自动二次标定失败的原因，原因：车机内标定图像在非标定场地下采集 | 1.输出sv52新版算法库给工程 2.继续开发动态盲区功能
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. as33-x9hp：更新增加判断逻辑版本至工程侧； 2. ec32：抗混叠优化发版： （1）重置2D拼接相关修改，避免环视标定后2D拼接异常； （2）为避免影响透明底盘模块耗时，调整优化策略； （3）增加memcpy操作，避免滤波影响单视图清晰度； （4）台架测试：抗混叠操作耗时约4.6ms，算力消耗约2.8k；且不影响透明底盘模块耗时； | 1. ec32：更新抗混叠版本至工程侧； 2. BMTrain：替换flip、resize操作，对比测试；
|  | 黄强 |  | 1.细读角点检测模块内部代码； 2.填写试用期目标设定表； 3.NuGet包获取gtest包使用经常找不到库，修改cmakelist，git拉去gtest源码自动编译； 参考test_corner_extraction.cc对初始化函数生成部分测试用例 | 1.继续针对角点检测模块生成测试用例；

## 7-7
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. tevs40： TR_Lane 整个模块替换vsmat,vsmalloc，包括跟踪模块 进度：替换已完成，编译也通过，代码运行还有问题 | 1. 解决替换后的 TR_Lane 编译运行问题
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.研究AprilTag的原理，完成2D平面的AprilTag检测 | 1.研究AprilTag 3D检测的原理
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.Tevs40, multitask业务 marker部分VMat,Pnew 替换和调试完成 | 1.继续替换剩余代码
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 封装ldp与crosswalk业务，初步验证通过 | 1 封装bsta业务 2 业务后处理代码check，上传gerrit
|  | 周子钦 |  | 1.调研轻量级人脸检测器，准备进行部署 2.协助工程侧看内存问题 | 1.继续排查内存问题
|  | 李科 |  | 1. 梳理json标注问题，完成check代码编写。 2. 查找开源面向道路场景的行人检测数据集 | 1. 重新生成JSON标签，并check 2. 梳理ONCE数据集中2d bbox格式，完成可视化。
|  | 刘虎 |  | 1.BanmaLaneV1数据标签check和重做（6500张）； 2.Gerrit工程代码提交流程学习； 3.vs服务器免密登录配置 | 1.继续完成.BanmaLaneV1数据check工作 2.MonoFlex代码学习
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.动态拼缝 1）新增视角更新标志，只更新更新角度的视角对应的 mask，创建mask时间降低75% 2.venus2.1 1）上传近期改动（无neon优化版本的） 2）继续跟进RVC标定；编写RVC数据采集文档 3.S12L 1）定位分析实车适配过程中出现的轨迹线bug；原因为头文件未更新 | 1.venus2.1 1）继续跟进RVC标定 2）解武汉实车新提aone问题 3）开始迁移上乘EP39亮点功能至venus2.1 EP39项目 2.动态拼缝 1）修改maplist映射关系构建形式，使得各自独立
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.sv52算法库交叉编译，并合入工程代码库 2.开发动态盲区功能 | 1.车位标定 2.U盘升级试车测试
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. ec32：更新抗混叠版本至工程侧； 2. 更新盲区mask说明文档：https://aliyuque.antfin.com/uncgco/ur6gg9/gh7m84g9w3x66elv#OoPwq 3. BMTrain：替换flip、resize操作，对比测试； | 1. BMTrain：完善resize逻辑，测试各处理模块耗时； 2. 盲区mask旧版本合入zsv2.0分支；
|  | 黄强 |  | 1. 走读sample目录下代码，参考示例设置不同初始化参数， 测试ZSV_InitCornerExtraction函数； | 1. 考虑修改模组内参系数，或仿真模拟不同工况下棋盘格图测试 ZSV_ExtractCorners

## 7-10
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
李科
刘虎
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.venus2.1 1）继续跟进RVC标定；上海侧无消息； 2）解武汉实车新提aone问题；广角视图车身不对称； 轮毂图左右不对称； 2.L 1）全图去红光；后视不完全去畸变视图去红光； 尝试去红光变成浅红色（效果不佳）；发现去红光模块bug | 1.L 1）继续跟进智己去红光需求；确定去红光模块确实有bug，且 确定修复完善，在L上修复并迁移至其它模块 2.venus2.1 1）实车验证环视拼接、透明底盘等效果；验证信号帧率，关闭 相关aone 2）继续跟进RVC数据采集
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.使用传统图像处理方法检测成都的车位标定数据，结果较差 2.与中间件沟通CAN信号周期，在实车上采集log，信号周期不是稳定的40ms； 实车查看透明底盘的效果，倒车时存在错位 3.实车验证U盘升级，结果正常；实车测试颜色一致模块资源消耗为1.53k 4.与合肥工程同学沟通车位标定数据采集 | 1.处理aone上的bug 2.角点提取模块接口修改 3.动态盲区功能开发
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. BMTrain：完善resize逻辑，测试各处理模块耗时； 2. 盲区mask旧版本合入zsv2.0分支； 3. 整理读写bin格式文件说明文档https://aliyuque.antfin.com/uncgco/ur6gg9/lzk2g1aeeaalx10w | 1. 盲区mask旧版本合入zsv2.0分支； 2. BMTrain：裁剪、旋转等接口替换、调测；
|  | 黄强 |  | 1.写ZSV_InitCornerExtraction参数化测试类，测试功能正常， 但遍历情况多，耗时较长； | 1. 棋盘格拍摄模拟工况代码填充

## 7-11
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉 |  | 1. tevs40 :road 编译通过 30的memstck删除 lanaf decoder部分bug排查：目前300帧测试正常，释放为true lane部分：.create部分修改 | 1. tevs40:lane vmat使用不正确部分check 继续调试lane部分bug
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.地上铁会议 2.地上铁标注文件与内存问题解答 3.实现p y r预测，但结果看存在问题 4.准备视线落点真实世界坐标系坐标 | 1.研究3D点预测原理 2.预测视线落点demo
| AS28 M3座舱项目 | 邱超 |  | 1.Tevs40：a)车道线跟踪模块代码熟悉，b)multitask 代码crash问题排查 | 1.继续排查Tevs40Crash 问题 2.继续理解Tevs40车道线跟踪代码
| MIFA项目 | 李凡 |  | 1 调通tevs40多任务模块，解决替换vmat后存在的bug 2 完成多任务模块road后处理init 与close的替换，并初步验证结果正确，内存申请释放正确 | 1 继续检查多任务模块vmat的替换情况，解决存在的bug 2 将ar的标定模块移植到bev类中
|  | 周子钦 |  | 1. 验证人脸检测的效果，嵌入检测器至dms20--70% 2. 测试单核mnn的耗时与多核mnn的差距 | 1.完成人脸检测器的嵌入。 2.系统测试单核mnn和多核mnn的耗时差距
|  | 李科 |  | 1. 分别对行人个数>=2、>=3的数据集进行筛选，并可视化检查标注信息是否有误。发现数据集出现少量的标注错误、以及rider和行人重复标注的问题。 2. 筛选出来的图片，重新制作一个新的json标注文件，包括类别信息，类别id对应等。 | 1. 确认10W、草鸡、业务测试数据集的图片和json标注路径，形成10W+草鸡+业务测试+开源（行人较多）的20W数据集。 2. 从20W数据集中抽取3W的数据集作为实验数据。
|  | 刘虎 |  | 1.BanmaLaneV1数据标签check和重做（10500张）； 2.深挖monoflex核心原理； 3.进一步完善论文解读笔记。 | 1.继续check和re-lable车道线数据标签； 2.分析早期的3d检测模型核心技巧
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东 |  | 1.venus2.1 1）实车验证；和工程及测试同学一起分析实车需改进优化的部分 2）轮毂图效果异常：实车采集图像，PC离线测试效果正常，发现实 车效果明显渲染区域异常，猜测是由于工程渲染时尺度设置异常 3）广角视图未达到产测要求：尽可能向上看不看地面，调整参数 4）前后平视模糊、可视区域异常：参照SV52的需求进行裁剪参数 修改，效果获得产品认可 5）透明底盘底部错位：经分析，高速（>6）情况下速度信号周期 50ms上下，低速（<3）情况下速度信号仅200ms，怀疑是此原因导致 | 1.venus2.1 1）台架验证昨日排查后的整体优化效果 2）关闭去红光模块，验证算力是否降低1.5个点左右 3）协调工程验证轮毂图尺度修改后是否与PC离线效果一致 4）协调中间件同学分析透明底盘信号帧率 2.动态拼缝 1）进一步进行耗时优化
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬 |  | 1.角点提取模块接口修改，将捷达直线检测代码合入zsv_2.0_OFI分支， 并进行测试，结果正常。 2.分析aone上的bug，可能原因：写入算法生成文件失败，导致无法 进入360应用 3.动态盲区代码编写 | 1.分析客户反馈的拼接错位问题，处理aone上的bug 2.动态盲区功能开发
| AS33 | 张凤娟 |  | 1. 盲区mask旧版本合入zsv2.0分支； 2. BMTrain：裁剪、旋转等接口替换、调测； 3. EC32: 跟进抗混叠效果合入； 雷达墙点缺失问题分析：不完全畸变矫正视图fov较之前窄，最外侧雷达墙数据点落在视野范围外；调测中； | 1. ec32： 解决雷达墙点缺失问题； 跟进实车测试； 2. BMTrain：随机缩放+裁剪接口调测；
|  | 黄强 |  | 1.完成平移、噪点、模糊、色温、曝光异常模拟代码填充测试； 2.跑测试用例（29700） | 1.查看测试结果，确认是否正常； 2.查看标定代码，准备生成测试用例；

## 7-12
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷 |  | 1.预测视线落点demo: - p y r转R原理 - 世界坐标系投影原理(假设世界坐标系原点与相机光心在同一个z轴上) | 1.预测视线落点demo: - Gaza model2D投影原理 - 角度计算 - 角度误差计算
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟

## 7-13
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟

## 7-14
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟

## 7-15
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟

## 4-19
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟

## 4-20
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟

## 4-21
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟

## 4-24
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟

## 4-25
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟

## 4-26
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟

## 4-27
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟

## 4-28
小组 | 模块 | 负责人 | BugId Or TaskId | 昨天工作说明 | 今日安排 | 备注
算法 | AS28座舱大众POC | 秦超
| MIFA | 马小莉
| AS32座舱 | 党晚婷
| AS28 M3座舱项目 | 邱超
| MIFA项目 | 李凡
周子钦
| AS28 M3 座舱项目 | 朱治东
| 大众POC | 李文学
| 捷达 | 付戬
| AS33 | 张凤娟